Приложение к постановлению

администрации Жерновецкого сельского

поселения от  27.01. 2012 года № 2

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению  безопасности  людей на водных  объектах на  2012 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

1. Нормативные , правовые и планирующие документы , разрабатываемые в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах

| 1. | Разработать и утвердить на заседаниях КЧС и ОПБ планы мероприятий по обеспечению безопасности людей в 2012 годов | Захарова Н.В. | До 12 января |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | В соответствии с рекомендациями МЧС России переработать нормативные и правовые акты по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ограничению водопользования | Захарова Н.В.. | До 15 января |
| 3 | Подготовить проект постановления «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» | Захарова Н.В. | До 01 июня |
| 4 | Подготовить проект постановления «О мероприятиях по безопасности людей на водных объектах в летний период» | Захарова Н.В. | До 10 мая |
| 5 | Подготовить проект постановления «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в осеннее-зимний период 2012-2013 гг.» | Захарова Н.В. | До 15 ноября |
| 2. В весенний и осеннее-зимный периоды |

| 6 | Провести комплекс мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах в период весеннего половодья | Захарова Н.В. | С 1 марта до окончания половодья |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработать и согласовать с руководителями СМИ «Сельские зори» выступлений , публикаций по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенний и осеннее-зимний период 2012-2013 гг. | Захарова Н.В. | До 1 марта До 15 ноября |
| 8 | Разработать и согласовать с руководителями общеобразовательных учреждений , предприятий и организаций графики проведения занятий , бесед по мерам безопасности на водных объектах в весенний и осеннее – зимний период | Захарова Н.В. | До 1 марта До 15 ноября |
| 9 | Организовать работу по уточнению расположения мест зимний рыбалки , переходов по льду и мест массового отдыха населения на водных объектах | Луговой А.А. | С начала ледостава |
| 10 | Установить предупреждающие и запрещающие знаки на водных объектах в местах , опасных для жизни | Захарова Н.В. | С начала ледостава и в период интенсивного таяния льда |
| 11. | Довести информацию до населения о принятых нормативных и правовых актах по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Захарова Н.В. | С принятием нормативных актов |
| 12. | Откорректировать и согласовать с взаимодействующими организациями и учреждениями мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах , предусмотреть привлечение сил и средств , имеющихся в районе для предупреждения и ликвидации происшествий | Захарова Н.В. | До 1 ноября |
| 13. | Организовать проведение мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2012-2013 гг | Захарова Н.В. Луговой А.А. | С 15 ноября до полного освобождения водоемов от льда |
| 14. | Организовать дежурство спасателей в местах выхода людей на лед и зимний рыбалки путем создания передвижных спасательных постов и постов наблюдения Захарова Н.В. Луговой А.А. | С начала ледостава |
| 3.В летний период |
| 15 | Уточнить нормативную и правовою базу по обеспечению людей на водных объектах в летний период ,Установить сроки купального сезона , назначить ответственных должностных лиц , определить порядок обучения и содержания мест массового отдыха ,создания спасательных постов , проведения профилактической работы с населением по мерам безопасности на водных объектах | Захарова Н.В. | До 31 мая |
| 16. | Организовать подготовку пляжей , мест массового отдыха населения на водных объектах к купальному сезону , подготовку общественных спасателей , водолазного обследования дна | Захарова Н.В. Луговой А.А. | 15 апреля -1 июня |
| 17. | Уточнить места отдыха населения на водных объектах , места запрещенные для купания ,разместить знаки с запрещающим или информирующем текстом | Захарова Н.В. Луговой А.А. | До 1 мая |
| 18. | Организовать планирование и проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах: - изготовление и распространение наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов, стендов): - оформление уголков «Безопасность людей на водных объектах» в общественных местах, на предприятиях, в учреждениях образования; -создание добровольных общественных спасательных постов; - пропаганда знаний по мерам безопасности на водных объектах среди населения непосредственно по месту жительства, в трудовых коллективах и учебных заведениях, в том числе работниками местного самоуправления | Луговой А.А. Захарова Н.В. | С 1 мая по 31 августа |
| 19. | Организовать обеспечение общественного порядка , пресекать торговлю спиртными напитками в местах массового отдыха людей на водных объектах и нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах в пределах предоставленных полномочий | Луговой А.А. ШигинЮ.И. | 1 июня -1 сентября |
| 20. | Организовать дежурство медицинского персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим на водных объектах и сотрудников полиции для обеспечения общественного порядка в местах массового отдыха людей на водных объектах | Захарова Н.В. Луговой А.А. | До 1 июня |
| 21. | Предъявить оборудованные пляжи к техническому освидетельствованию Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Орловской области | Луговой А.А. | До 1 июня |
| 22. | Провести техническое освидетельствование пляжей , мест массового отдыха населения на водных объектах | Луговой А.А. | До 30 июня |
| 23. | Организовать проведение месячника безопасностьи людей на водных объектах | Захарова Н.В. | 1 июня 30 июня |
| 24. | Провести анализ эффективности выполнения проводимых мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация сельского поселения | До 1 сентября |