**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28 февраля 2018 года № 8

с.Никольское

**О задачах по подготовке к**

**весеннему половодью 2018 года**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-03 «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период весеннего половодья 2018 года, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. до 5 марта:

- разработать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года (приложение);

- спланировать маршруты объезда затапливаемых мостов, о чем проинформировать население и подразделения оперативных служб (скорую помощь, полицию, пожарную охрану, газовую службу, службу МУЖКП);

2. с 5 марта 2018 года:

- организовать работу штабов по контролю за паводковой обстановкой на территории сельского поселения. При подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать Комиссию по ЧС и ОПБ района;

- организовать на водоемах (местах массового пребывания рыбаков) установку аншлагов «Выход на лед запрещается».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.Н.Ласточкин

Приложение

к постановлению администрации

Никольского сельского поселения

№ 8 от 28 февраля 2018 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Никольского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| **1. Этап планирования** | | | |
| 1 | Разработать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года. | Глава поселения | До 05.03.2018 |
| **2. Этап проведения тренировок** | | | |
| 2 | Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава поселения  Рук.организаций и учреждений | До 05.03.2018 |
| 3 | Задействование УКП по ГОЧС для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава поселения | В течение указанного периода |
| **3. Этап проведения превентивных мероприятий** | | | |
| 4 | Ограничение выхода на лед с целью отдыха и рыбалки. Организация патрулирования наиболее опасных участков | Глава поселения | В течение указанного периода |
| 5 | Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | Глава поселения | В течение указанного периода |
| 6 | Установка аншлагов «Переход по льду запрещен» | Глава поселения | До 05.03. 2018 |
| **4. Этап пропуска паводка** | | | |
| 7 | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным местам и плотинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода), организация объездов (обходов) | Глава поселения | На период половодья |