Приложение 1

к приказу отдела   
образования администрации Троснянского района

от 27 августа 2015 г. № 212

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015–2016 учебном году в ТРОСНЯНСКОМ РАЙОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году | | | | |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | сентябрь – октябрь 2015 г. | Отдел образования администрации Троснянского района (далее – РОО), образовательные организации (далее – ОО) |
| Этап подготовки к ГИА | | | | |
| 1. | Использование аналитических материалов по результатам ЕГЭ ОИУУ по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | | весь период | РОО, ОО |
| **2.** | Обеспечение деятельности организационных структур | | | |
| 2.1. | Формирование предложений по персональному составу: | |  |  |
| 2.2.1. | инженера-программиста | | октябрь 2015 г. | РОО |
| 2.2.2. | муниципального координатора | | октябрь 2015 г. | РОО |
| 2.2.3. | работников ППЭ | | февраль 2016 г. | РОО |
| **3.** | Утверждение нормативных и распорядительных документов в Троснянском районе: | | | |
| 3.1. | Подготовка муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2016 г., в соответствии с федеральными и региональными актами | | По мере необходимости | РОО, ОО |
| **4.** | **Организация общественного наблюдения:** | |  |  |
| 4.1. | Аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена | РОО |
| **5.** | Организационные мероприятия: | | | |
| 5.1. | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Троснянском районе в 2016 году | | Ноябрь-декабрь 2015 г. | РОО |
| 5.2. | Контроль хода подготовки к ГИА: | | весь период | РОО |
| 5.2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | | Сентябрь 2015 г., 2015-2016 уч.год | РОО, ОО |
| 5.2.2. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации | | март 2016 г. | РОО, ОО |
| 5.2.3. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:  досрочный период;  период проведения государственной итоговой аттестации | | февраль-март  2016 г.  апрель-май  2016 г. | РОО |
| 5.2.4. | соблюдение информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | | март-июль 2016 г. | РОО, руководитель ППЭ |
| 5.3. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | январь – май 2016 г. | РОО |
| 5.4. | Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Троснянский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | | сентябрь 2015г. – май 2016 г. | РОО, ОО |
| 5.5. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | | до 10 марта 2016 г. | РОО, ОО |
| 5.6. | Проведение муниципального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | Март-апрель 2016 г. | РОО, ОО |
| **6.** | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА | | | |
| 6.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  | |  |
| 6.1.1. | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  - период проведения государственной итоговой аттестации | февраль 2016 г.  май-июнь 2016 г. | | РОО |
| 6.2. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | январь-март 2016 г. | | РОО |
| **7.** | Мероприятия по формированию муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | | | |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | До 1 декабря 2015 г. | | РОО, ОО |
| 7.2. | Подготовка и направление в РИС ГИА: |  | |  |
| 7.2.1. | Сведений о районе, ОО, выпускниках текущего учебного года | До 1 декабря 2015 г. | | РОО, ОО |
| 7.2.2. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | До 1 декабря 2015 г. | | РОО |
| 7.2.3. | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) | 17 ноября 2015 г. | | РОО, ОО |
| 7.2.4. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 1 декабря 2015 г. или  1 февраля 2016 г.  (в зависимости от сроков регистрации) | | РОО, ОО |
| 7.2.5. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | Не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) | | РОО, ОО |
| 7.2.6. | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | В течение 2 дней со дня получения сведений | | РОО, ОО |
| 7.2.7. | сведения о работниках ППЭ | Согласно графика ФЦТ | | РОО |
| 7.2.8. | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | | РОО, ОО |
| 7.2.9. | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | | РОО, ОО |
| 7.2.10. | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | | РОО, ОО |
| 8. | Организация обучения: | | | |
| 8.1. | Участие в совещаниях и обучающих семинарах регионального уровней: | по отдельному плану-графику | | РОО |
| 8.1.1 | руководителей и специалистов РОО |
| 8.2. | организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | Февраль-май 2016 г. | | РОО |
| 8.2.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения ЕГЭ по математике базового уровня, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | В течение учебного года | | РОО, ОО |
| 8.2.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ | весь период | | РОО, ОО |
| **9.** | Информирование о проведении ЕГЭ: | | | |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ | весь период | | РОО |
| 9.1.1. | Участие в совещанях по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, ОО, общественности | весь период | | РОО, ОО |
| 9.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | | РОО, ОО |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа РОО, ОО с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») | весь период | | РОО, ОО |
| 9.3. | Доведение до сведения образовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2016 г. | | РОО, ОО |
| 9.4. | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г. | | РОО, ОО |
| 9.5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов | весь период | | РОО, ОО |
| 9.6. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | август 2015 г. –  июль 2016 г. | | РОО, ОО |
| 9.7. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА | октябрь 2015 г.  – май 2016 г. | | РОО, ОО |
| **10.** | **Проведение образовательного аудита** в образовательных организациях Троснянского района Орловской области, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по математике:  БОУ ТР ОО «Муравльскаяя средняя общеобразовательная школа»;  БОУ ТР ОО «Троснянская средняя общеобразовательная школа»;  БОУ ТР ОО Воронецкая средняя общеобразовательная школа | декабрь 2015 г. | | РОО, БОУ ТР ОО «Муравльскаяя СОШ»,  Троснянская СОШ»,  Воронецкая СОШ |
| 1. **Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года** | | | | |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2015 г. | Август 2015 г. | | РОО, ОО |
| 2. | Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода 2015 года | С 25 августа по 12 сентября 2015 г. | | РОО, ОО |
| 1. **Проведение ЕГЭ и ГВЭ в период проведения государственной итоговой аттестации** | | | | |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ** | | | |
| 1.1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до февраля 2016 г. | | РОО |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | февраль, март-апрель, май-июнь 2016 г. | | РОО, ППЭ |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Сентябрь 2015 г., февраль, март-апрель,март-июнь 2016 г. | | РОО, ОО |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения** | | | |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль, март-июнь 2016 г. | | общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ | по срокам в течение 2016 г. | | общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | февраль, март-апрель, май-июнь 2016 г. | | общественные наблюдатели |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)** | | | |
| 3.1. | оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников текущего года, выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства.  Размещение информации о результатах ЕГЭ, ознакомление участников ЕГЭ  с бланками в электронном виде для всех категорий участников ЕГЭ  – на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ. | в сроки, установленные Рособрнадзором | | РОО, ОО |
| **4.** | **Организация и проведение мониторинга ЕГЭ** | | | |
| 4.1. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти | весь период | | РОО, Троснянский ППМС-Центр, ОО |
| **IV. Этап анализа и разработки предложений** | | | | |
| 5.1. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2016 г. | | РОО |