## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории с.Тросна в 2020 г.
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Насонов Александр Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Базукина Татьяна Александровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.); Постановление Правительство Российской Федерации от 15.02.2019 года №90 «О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 16.02.2018 года № 69 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории муниципальных образований Орловской области» государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Постановление администрации Троснянского сельского поселения № 9 от 28.01.2019 года «О мерах по реализации на территории Троснянского сельского поселения муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории села Тросна на 2018 - 2024 годы»; соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54654430-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта территории села Тросна Троснянского района Орловской области.
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Тросна. 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села Тросна.
Ожидаемый результат проекта | За весь период реализации программы ожидается: - отремонтировать дворовых территорий многоквартирных домов - 4 - благоустроить общественных территорий - 2
Период реализации проекта | 01.01.2020г. - 31.12.2020г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта на 2020 год: Всего: 3 208 199 рублей 00 копеек: в том числе: раздел 0503 ( благоустройство) - 1 745 469 рублей 26 копеек: федеральный бюджет - 1 633 385 рублей 52 копейки, бюджет Орловской области - 16 498 рублей 84 копейки, бюджет Троснянского сельского поселения - 16 665 рублей 50 копеек, + дополнительно 78 919 рублей 40 копеек. средства дорожного фонда (раздел 0409) - 1 462 729 рублей 74 копейки: дорожный фонд Орловской области - 1 448 102 рубля 44 копейки, дорожный фонд Троснянского сельского поселения - 14 627 рублей 30 копеек.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1.законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градо-строительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Залегощенского района; 4. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Насонов Александр Иванович | Глава Троснянского района | Представительство в региональном Правительстве по вопросам реализации программы, содействие при возникновении трудностей в ходе реализации мероприятий, контроль за своевременностью проведения работ и сдачи объектов. | тел.: 8(48666) 21-5-54, e-mail: trosnr-adm@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Базукина Татьяна Александровна | Глава Троснянского сельского поселения | Разработка, утверждение, исполнение Программы, Заключение контрактов/договоров с поставщикам, организация работы по контролю за выполнением работ, приемке выполненных работ и пр. | 8(48666) 21-2-32 trosna.adm@yandex.ru
Администратор проекта | Волкова Наталья Николаевна | Главный специалист-строитель отдела архитектуры, строительства и ЖКХ | подготовка отчетов, направление информации в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 8(48666) 21-6-05, nat-volkova1981@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Колегова Надежда Григорьевна | Главный бухгалтер администрации Троснянского сельского поселения | Финансовые операции (оплата счетов, формирование финансовых отчетов и пр.) | 8(48666) 21-0-75 trosna.adm@yandex.ru
| Баранова Юлия Анатольевна | ведущий специалист администрации Троснянского сельского поселения | Проведение аукционов, подготовка документов (договоров, актов, отчетов, ведение переписки с организациями, формирование необходимой документации), размещение информации по Программе в сети Интернет. | 8(48666) 21-2-39 trosna.adm@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Подготовка дизайн-проектов, ПСД благоустраиваемых территорий в 2020 году | направление писем-заявок на разработку дизайн проектов и смет | Краюшкина Д.И. | 2019-04-24 | 2019-09-11 | 141 | получение дизайн-проектов, смет | 2019-10-28
|  | разработка, рассмотрение, обсуждение, утверждение дизайн-проектов | Базукина Т.А. | 2019-09-18 | 2019-11-27 | 49 | утверждение дизайн-проектов | 2019-11-27
|  | направление ПСД для экспертизы, утверждение ПСД | Базукина Т.А. | 2019-09-18 | 2019-11-20 | 82 | получение положительного заключения | 2019-12-11
2 | Проведение конкурсных процедур по 5 (лотам)территориям | Подготовка документации к аукциону | Баранова Ю.А. | 2020-01-09 | 2020-02-07 | 28 | формирование полного пакета документов к проведению аукциона | 2020-02-08
|  | Проведение аукциона | Баранова Ю.А. | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | выявление победителя аукциона | 2020-02-12
|  | Работа в ЕИС по заключению контрактов | Баранова Ю.А. | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 8 | Подписание контрактов обеими сторонами | 2020-02-21
|  | Заключение доп.соглашений к контрактам | Баранова Ю.А. | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 7 | Подписание доп.соглашений к контрактам и размещение в ЕИС | 2020-03-04
3 | Проведение мероприятий по заключению договора по территории, не учавствующей в аукционе | Подготовка проекта договора по территории, не учавствовавшей в аукционе | Баранова Ю.А. | 2020-03-20 | 2020-04-23 | 30 | Подписание договора обеими сторонами | 2020-04-23
4 | Проведение работ по заключенным контрактам (договорам) | Исполнение заключенных контрактов (договора) | ООО "ПРОФСТРОЙ" | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 279 | Выполнение всех работ, предусмотренных контрактами (договором) в полном объеме | 2020-09-30

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории с.Тросна в 2020 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Насонов Александр Иванович
| Руководительпроекта |  | Базукина Татьяна Александровна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с.Тросна Троснянского района | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий на 2020 год | выполнен полностью | 2019-03-01
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы. | выполнен полностью | 2019-11-26
|  | Проведение на сайте администрации Тронянского сельского поселения обсуждений муниципальной программы | выполнен полностью | 2019-11-28
|  | Разработка проектно-сметной документации | выполнен полностью | 2019-12-11
|  | Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству | выполнен полностью | 2020-02-21
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | выполнен полностью | 2019-11-27
|  | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) |  | 2020-09-01
| Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории с.Тросна Троснянского района | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. (с.Тросна ул.Заводская, д.1,3) |  | 2020-10-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (с.Тросна, ул.Заводская, д.2) |  | 2020-10-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (с.Тросна, ул.Пионерская, д.40) |  | 2020-10-01
2 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (с.Тросна, ул.Пименова, д.21) |  | 2020-10-01
|  | Благоустройство общественной территории (парк ул.Заводская с.Тросна) |  | 2020-10-01
|  | Благоустройство общественной территории (парк ул.Советская с.Тросна) |  | 2020-10-01
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)