Приложение 2

к приказу отдела образования администрации Троснянского района Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведениягосударственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Троснянском районе в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году**
 |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2015 г. | Отдел образования администрации Троснянского района (далее – РОО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1. **Обеспечение деятельности организационных структур**
 |
| 1. | Формирование персональных составов: |  |  |
| 1.1. | инженера-программиста | ноябрь 2015 г. | РОО |
| 1.2. | муниципального координатора | октябрь 2015 г. | РОО |
| 1.3. | работников ППЭ  | февраль 2016 г. | РОО |
| Утверждение нормативных и распорядительных документов в Троснянском районе |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ОГЭ в 2016 году, в соответствии с федеральными и региональными актами | По мере необходимости | РОО, ОО |
| 2. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | не позднее, чем за тридня до установленной даты каждого экзамена | РОО |
| Организационные мероприятия: |
| 1. | Контроль заходом подготовки кОГЭ и ГВЭ | весь период | РОО |
| 1.1 | Подготовка ППЭ к ГИА:-досрочный период;- основной период;-дополнительный период | февраль-апрель 2016 г.апрель-май 2016 г.июль2016 г. | РОО, ОО |
| 2. | Создание условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | март 2016 г. | РОО, ОО |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | РОО, ОО |
| Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1 | ППЭ ОГЭ и ГВЭ:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | апрель 2016 г.май-июнь 2016 г.август-сентябрь 2016 г. | РОО, ОО |
| Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2015 г. – июль 2016 г. | РОО, ОО |
| 2. | Формирование и ведение РИС ГИА. Передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  |  |
| 2.1. | О РОО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2016 г. | РОО, ОО |
| 2.2. |  о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2016 г. | РОО |
| 2.3. |  об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2016 г. | РОО, ОО |
| 2.4. | об отнесении участниковГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов  | в течение 2 дней со дня получения сведений | РОО, ОО |
| 2.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, члены ГЭК) с указанием реквизитов приказов отдела образования | за две недели до начала каждого этапа | РОО, ОО |
| 2.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | РОО, ОО |
| 2.8. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | РОО |
| 3. | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | РОО, ОО |
| 4. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК | РОО, ОО |
| Организация обучения |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: |  |  |
| 1.1 | руководителей и специалистов РОО | весь период | РОО, ОО |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |
| 2.1. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭв ППЭ | октябрь 2015 г. - май2016 г. | РОО, ОО |
| 2.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:организаторов в аудиториях | апрель – май 2016 г. | РОО, ОО |
| Информирование о проведении ОГЭ |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: |  |  |
| 1.1. | Участие в совещаниях по тематике ОГЭ с участием представителейДепартамента, ОО, общественности | весь период | РОО, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ;о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее чем за месяц до начала экзаменов | РОО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | РОО, бюджетное образовательное учреждение Троснянского района Орловской области для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи «Троснянский Центр психолого – медико – социального сопровождения», ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | январь-апрель 2016 г. | РОО, ОО |
|  | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ | февраль-апрель 2016 г. | РОО |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | весь период | РОО, ОО |
| 5. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2015 г.- август2016 г. | РОО, ОО |
| 6. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведениюОГЭ  | ноябрь 2015 г. – май 2016 г.  | РОО, ОО |
| 1. **Проведение ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА**
 |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ:** |
| 1.1. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:- выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до марта2016 г. | РОО |
| 1.2. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭс соблюдением необходимых мер информационной безопасности | апрель, май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | РОО, ППЭ |
| 1.2. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | апрель, май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | РОО, ОО |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года и предложений на следующий год | июль-август2016 г. | РОО |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения** |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ГВЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2016 г. | РОО, общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | общественные наблюдатели |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)**  |
| 1. | Оповещение участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | РОО, ОО |
| 1. **Этап анализа и разработки предложений**
 |
| **1.** | **Подготовка и предоставление:** |
| 1.1. | аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА | август 2016 г. | РОО, ОО |