Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от 25 августа № 182

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Троснянском районе в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году**
 |
| 1. | Рассмотрение результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 2017 года  | июль 2017 года | Отдел образования (далее –РОО), образовательные организации района (далее –ОО) |
| 2. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации - 11 (далее - ГИА-11) в 2017 году в Троснянском районе | до 1 августа2017 года | РОО, ОО |
| 3. | Подведение итогов проведения ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: |  |  |
| обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 11 в 2017 году | август 2017 года | РОО, ОО |
| Участие в межрайонных совещаниях: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | сентябрь – ноябрь2017 года | РОО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей образовательных организаций, выпускники которых не преодолели минимального порога по образовательным предметам  | весь период | РОО, ОО |
| 2. | Участие в проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017 - 2018 учебный год- по литературе - 10 класс | ноябрь, декабрь2017 года | РОО, ОО |
| 3. | Участие в региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | ноябрь 2017 года, март - апрель 2018 года | РОО, ОО |
| 4. | Участие в специальных семинарах для учителей - предметников, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК  | в течение года | РОО, ОО |
| 5. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА - 11  | в течение года | РОО, ОО |
|  Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 |
| 1. | Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2018 году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов | по мере необходимости | РОО, ОО |
| 2. | Формирование предложений по персональному составу: |  |  |
| 2.1 | инженеров-программистов | октябрь 2017 года | РОО |
| 2.2 | муниципальных координаторов | октябрь 2017 года | РОО |
| 2.3 | руководителей ППЭ | март 2018 года | РОО |
| 2.4. | работников ППЭ | апрель 2018 года | РОО |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11** |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Троснянском районе (разработка проекта) | август 2017 года | РОО |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ)в основной период ГИА-11 | Май-июль 2017 г. | РОО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11**
 |
| 1. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней руководителя и специалистов РОО | по отдельному плану-графику | РОО |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе с технологиями «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ»):  |  |  |
| 2.1 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:организаторовтехнических специалистов | март - май2018 годаоктябрь 2017года - май 2018года | РОО |
| 3. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | РОО, ОО |
| 4. | Участие в региональном репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | ноябрь 2017 года, март, апрель 2018 года | РОО, ОО |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11**  |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | январь - май 2018 года | РОО |
| 2. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее –с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 2.1 | сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗдетей-инвалидов и инвалидов | до 1 декабря 2017 года,по мере необходимости | РОО, ОО |
| 2.2 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение года | РОО, ОО |
| 2.3 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение года | РОО, ОО |
| 2.4 | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости) | до 14 мая 2018 года | РОО, ОО |
| 3. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: |  |  |
| 3.1 | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | до 1 февраля2018 года | РОО, ОО |
| 3.2 | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | в течение года | РОО, ОО |
| 4. | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА - 11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее - РИС) | ноябрь 2017 года | РОО |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 11 в 2018 году из числа: выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; выпускников прошлых лет | до 1 октября 2017 годадо 1 ноября 2017 года | РОО |
| 6. | Внесение данных в РИС и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  |  |
| 6.1 | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | по отдельному графику | РОО |
| 6.2 | об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | РОО, ОО |
| 6.3 | об участниках ГИА - 11всех категорий (выпускниках ОО текущего года, выпускниках прошлых лет) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА - 11 | РОО, ОО |
| 6.4 | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | РОО |
| 6.5 | об отнесении участников ГИА - 11к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | РОО |
| 6.6 | о работниках ППЭ (руководителей, организаторов, ассистентов), реквизитах приказов Департамента для ГИА - 11; | согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года№ 755  | РОО |
| 6.7 | о наличии у участников ГИА – 11 допуска к прохождению ГИА  | в течение 2 дней со дня принятия решения  | РОО, ОО |
| 6.8 | о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ |  | РОО, ОО |
| 7. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России в основной период | май, июнь 2018 года; |  |
| 7.1 | организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ | май, июнь 2018 года; | РОО, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |
| 7.2 | сканирование бланков ответов участников ЕГЭ, в том числе в штабе ППЭ | май, июнь 2018 года; | РОО, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |
| 7.3 | получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | май, июнь 2018 года | РОО |
| 7.4 | Ознакомление с протоколами проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ:- выпускников текущего года в ОО- выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | РОО, ОО |
| 8. | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием | весь период | РОО, ОО, БУ ТР ОО ППМС-центр  |
| 9. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Орловской области в соответствии с их компетенцией, в том числе: | в период проведения ГИА | Департамент |
| 10 | организация взаимодействия с Орловским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн:- предварительный анализ количества аудиторий, задействованных при проведении ГИА - 11 в 2018 году;- видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ | в течение годав период проведения ЕГЭ | РОО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |
| 1.1 | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, РОО, ОО, общественности | весь период | РОО, ОО |
| 1.2 | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, образовательных организаций региона | весь период | РОО, ОО |
| 1.3 |  публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ, на сайтах в том числе: |  | РОО, ОО |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА - 11 | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | РОО, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - 11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА - 11 | январь-апрель 2018года | РОО, ОО |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь, ноябрь2017года | РОО, ОО |
| 5. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА-11 в форме ЕГЭ | в течение года | РОО, ОО |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА - 11  | весь период | РОО, ОО |
| 7. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2017 года -июль 2018 года | РОО, ОО |
| 8. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА - 11 | август 2017 года - май 2018 года  | РОО, ОО |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям)  | весь период | БУ ТР ОО ППМС-центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11**
 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА - 11 с участниками ГИА - 11;мониторинг наличия информационных стендов в ОО;мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний;работа школьных «горячих линий» | в течение года | РОО |
| 3 | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ;посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся;привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА - 11 в ОО | в течение 2017 - 2018учебного года | РОО, ОО |
| 4. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | сентябрь 2017 годамарт-июль 2018 года | РОО |
| 5. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Троснянский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2017 года - май 2018 года | РОО, ОО |