Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от 25 августа № 182

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Троснянском районе в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | | | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году** | | | | | | | | | | |
| 1. | Рассмотрение результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 2017 года | | | | | июль 2017 года | | | | Отдел образования (далее –РОО), образовательные организации района (далее –ОО) |
| 2. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой  аттестации - 11 (далее - ГИА-11) в 2017 году в Троснянском районе | | | | | до 1 августа 2017 года | | | | РОО, ОО |
| 3. | Подведение итогов проведения ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач  на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: | | | | |  | | | |  |
| обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 11 в 2017 году | | | | | август 2017 года | | | | РОО, ОО |
| Участие в межрайонных совещаниях: «Государственная итоговая аттестация: итоги  и перспективы» | | | | | сентябрь – ноябрь  2017 года | | | | РОО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей образовательных организаций, выпускники которых не преодолели минимального порога по образовательным предметам | | | | | | весь период | | РОО, ОО | |
| 2. | Участие в проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017 - 2018 учебный год- по литературе - 10 класс | | | | | ноябрь, декабрь  2017 года | | | | РОО, ОО |
| 3. | Участие в региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | | | | | ноябрь 2017 года,  март - апрель  2018 года | | | | РОО, ОО |
| 4. | Участие в специальных семинарах для учителей - предметников, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК | | | | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| 5. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей - предметников  по подготовке обучающихся к ГИА - 11 | | | | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2018 году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов | | | | | по мере необходимости | | | | РОО, ОО |
| 2. | Формирование предложений по персональному составу: | | | | |  | | | |  |
| 2.1 | инженеров-программистов | | | | | октябрь 2017 года | | | | РОО |
| 2.2 | муниципальных координаторов | | | | | октябрь 2017 года | | | | РОО |
| 2.3 | руководителей ППЭ | | | | | март 2018 года | | | | РОО |
| 2.4. | работников ППЭ | | | | | апрель 2018 года | | | | РОО |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Троснянском районе (разработка проекта) | | | август  2017 года | | | РОО | | |
| 2. | | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ)  в основной период ГИА-11 | | | Май-июль 2017 г. | | | РОО | | |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней руководителя и специалистов РОО | | | по отдельному плану-графику | | | РОО | | |
| 2. | | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе  с технологиями «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ»): | | |  | | |  | | |
| 2.1 | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:  организаторов  технических специалистов | | | март - май  2018 года  октябрь 2017года -  май 2018года | | | РОО | | |
| 3. | | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | | | сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | | | РОО, ОО | | |
| 4. | | Участие в региональном репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | | ноябрь 2017 года, март, апрель  2018 года | | | РОО, ОО | | |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | январь - май  2018 года | | | | | | РОО |
| 2. | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее –с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: | |  | | | | | |  |
| 2.1 | | сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  с ОВЗдетей-инвалидов и инвалидов | | до 1 декабря  2017 года,  по мере необходимости | | | | | | РОО, ОО |
| 2.2 | | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | в течение года | | | | | | РОО, ОО |
| 2.3 | | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  в использовании необходимых технических средств, создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | в течение года | | | | | | РОО, ОО |
| 2.4 | | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости) | | до 14 мая 2018 года | | | | | | РОО, ОО |
| 3. | | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки  и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: | |  | | | | | |  |
| 3.1 | | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | | до 1 февраля 2018 года | | | | | | РОО, ОО |
| 3.2 | | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | в течение года | | | | | | РОО, ОО |
| 4. | | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия  с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА - 11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее - РИС) | | ноябрь 2017 года | | | | | | РОО |
| 5. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 11 в 2018 году из числа:  выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  выпускников прошлых лет | | до 1 октября  2017 года  до 1 ноября  2017 года | | | | | | РОО |
| 6. | | Внесение данных в РИС и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | |  | | | | | |  |
| 6.1 | | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | | | по отдельному графику | | | | РОО |
| 6.2 | | об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | | | | РОО, ОО |
| 6.3 | | об участниках ГИА - 11всех категорий (выпускниках ОО текущего года, выпускниках прошлых лет) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА - 11 | | | | РОО, ОО |
| 6.4 | | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | | | | РОО |
| 6.5 | | об отнесении участников ГИА - 11к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | | | | в течение 2 дней со дня получения сведений | | | | РОО |
| 6.6 | | о работниках ППЭ (руководителей, организаторов, ассистентов), реквизитах приказов Департамента для ГИА - 11; | | | | согласно постановлению Правительства Российской Федерации  от 31.08.2013 года  № 755 | | | | РОО |
| 6.7 | | о наличии у участников ГИА – 11 допуска к прохождению ГИА | | | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | | | РОО, ОО |
| 6.8 | | о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ | | | |  | | | | РОО, ОО |
| 7. | | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России  в основной период | | | | май, июнь 2018 года; | | | |  |
| 7.1 | | организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ | | | | май, июнь 2018 года; | | | | РОО, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |
| 7.2 | | сканирование бланков ответов участников ЕГЭ, в том числе в штабе ППЭ | | | | май, июнь 2018 года; | | | | РОО, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |
| 7.3 | | получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ  с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | | | | май, июнь 2018 года | | | | РОО |
| 7.4 | | Ознакомление с протоколами проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА  с результатами ЕГЭ и ГВЭ:  - выпускников текущего года в ОО  - выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства | | | | согласно графику обработки ЭМ  и графику обработки апелляций | | | | РОО, ОО |
| 8. | | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием | | | | весь период | | | | РОО, ОО, БУ ТР ОО ППМС-центр |
| 9. | | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Орловской области  в соответствии с их компетенцией, в том числе: | | | | в период проведения ГИА | | | | Департамент |
| 10 | | организация взаимодействия с Орловским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн:  - предварительный анализ количества аудиторий, задействованных при проведении ГИА - 11 в 2018 году;  - видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ | | | | в течение года  в период проведения ЕГЭ | | | | РОО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  | | | | | | |  |
| 1.1 | | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, РОО, ОО, общественности | весь период | | | | | | | РОО, ОО |
| 1.2 | | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, образовательных организаций региона | весь период | | | | | | | РОО, ОО |
| 1.3 | | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ, на сайтах в том числе: |  | | | | | | | РОО, ОО |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее чем  за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | | | | | | |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | | | | | | |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее чем  за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | | | | | | |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | | | | | |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА - 11 | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | | | | | | |
| 2. | | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | | | | | | | РОО, ОО |
| 3. | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  ГИА - 11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА - 11 | январь-апрель  2018года | | | | | | | РОО, ОО |
| 4. | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь, ноябрь  2017года | | | | | | | РОО, ОО |
| 5. | | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА-11 в форме ЕГЭ | в течение года | | | | | | | РОО, ОО |
| 6. | | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА - 11 | весь период | | | | | | | РОО, ОО |
| 7. | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2017 года -  июль 2018 года | | | | | | | РОО, ОО |
| 8. | | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  и проведения ГИА - 11 | август 2017 года  - май 2018 года | | | | | | | РОО, ОО |
| 9. | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | весь период | | | | | | | БУ ТР ОО ППМС-центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:  мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении  ГИА - 11 с участниками ГИА - 11;  мониторинг наличия информационных стендов в ОО;  мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний;  работа школьных «горячих линий» | в течение года | | | | | | | РОО |
| 3 | | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:  мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ;  посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;  мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся;  привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА - 11 в ОО | в течение  2017 - 2018  учебного года | | | | | | | РОО, ОО |
| 4. | | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | сентябрь 2017 года  март-июль 2018 года | | | | | | | РОО |
| 5. | | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Троснянский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения  в пределах региона | сентябрь 2017 года - май 2018 года | | | | | | | РОО, ОО |