## Паспорт проекта
Приложение 1
Типовая форма паспорта проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Культурная среда в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Культура
Заказчик муниципального проекта | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Троснянского района Орловской области "Троснянская детская школа искусств"
Куратор муниципального проекта
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Машура Людмила Александровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 12 от 24.09.2018 года; Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» № 3 от 21.12.2018 года; Постановление Правительство Российской Федерации от 15.02.2019 года №90 «О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 16.02.2018 года № 69 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории муниципальных образований Орловской области» государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Постановление администрации Троснянского сельского поселения № 9 от 28.01.2019 года «О мерах по реализации на территории Троснянского сельского поселения муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории села Тросна на 2018 - 2024 годы»
Цель (цели) проекта | Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры МБУДО "Троснянская детская школа искусств"музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Задачи проекта | улучшение материально-технической базы детской школы искусств обеспечение качественно нового уровня развития образовательного процесса культуры - формирование и развитие творческих способностей учащихся удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в B32 эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области искусств создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся профессиональная ориентация учащихся, подготовка учащихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образованные программы в области искусств социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе формирование общей культуры учащихся
Ожидаемый результат проекта | За весь период реализации проекта ожидается: Обновление фондов музыкальных инстументов, мебели, оборудования, учебной и нотной литературы
Период реализации проекта | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий бюджет проекта составил 3002833,11руб. ( за период 01.01.2021 - 31.12.2021гг.); Вид источника финансирования расходов проекта: федеральный, региональный, местный бюджеты
Критерии успеха проекта | Выполнение всех запланированных работ по оснащению образовательного учреждения в сфере культуры МБУДО "Троснянская детская школа искусств"музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 100 % без нарушений сроков, требований проекта.
Риски реализации проекта | Отсутствие финансирования

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта
Руководитель проекта | Машура Людмила Александровна | директор МБУДО "Троснянскя ДШИ" | Разработка, утверждение, исполнение Проекта. подготовка документов (договоров, актов, ведение переписки с организациями, формиравание необходимой документации), размещение информации по Проекту в сети Интернет. Заключение контрактов/договоров с поставщиками, организация работы по контролю за выполнением работ, приемке выполненных работ и пр. | 8(48666) 21-1-47 trosna-si@yandex.ru
Администратор проекта
Команда (исполнители) проекта | Финкина Надежда Вениаминовна | Главный бухгалтер МБУДО "Троснянская ДШИ" | Финансовые операции (оплата счетов, формирование финансовых отчетов и пр.) | 8(48666) 21-6-57 trosna-si@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Подготовка коммерческих предложений, утверждение проекта договоров | направление писем-заявок на формирование коммерческих предложений | Машура Л.А. | 2021-01-11 | 2021-02-19 | 40 | получение коммерческих предложений | 2021-02-19
|  | рассмотрение, обсуждение, утверждение проектов договоров с ООО "МузКонсалт", ООО "Техноторг", ООО "МУЗАККОРД ПРО", ИП Татищев А.Ю., ИП Шишкина Н.Г., ИП Закирничный П.В., ИП Каргин С.В. | Машура Л.А. | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 17 | утверждение проектов договоров | 2021-03-10
2 | Проведение мероприятий по заключению договоров на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы | Подготовка документации к подписанию | Машура Л.А. | 2021-03-11 | 2021-03-19 | 9 | подписание договоров обеими сторонами | 2021-03-19
3 | Проведение работ по заключенным договорам | Исполнение заключенных договоров | ООО "МузКонсалт" | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Изготовление и поставка пианино Kawai | 2021-12-31
|  |  | ООО "МУЗАККОРД ПРО" | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Изготовление и поставка аккордеонов Weltmeister | 2021-12-31
|  |  | ИП Татищев А.Ю. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Поставка учебной литературы | 2021-12-31
|  |  | ИП Каргин С.В. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Изготовление и поставка интерактивных комплектов | 2021-12-31
|  |  | ООО "Техноторг" | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Изготовление и поставка аккордеона Honer и звукового оборудования, комплектующих для музыкальных инструментов, домры, балалайки и классических гитар | 2021-12-31
|  |  | ИП "Закирничный П.В. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Изготовление и поставка мебели и оборудования. | 2021-12-31
|  |  | ИП Шишкина Н.Г. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 288 | Выполнение договора в полном обьеме. Изготовление и поставка мебели и оборудования. | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
Наименование проекта / этапа проекта
Заказчик проекта
| Куратор проекта |  | (Ф.И.О. куратора проекта)
| Руководительпроекта |  | (Ф.И.О. руководителя проекта)
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)