## Паспорт проекта
Приложение 1
Типовая форма паспорта проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории с.Тросна на 2018-2024гг.
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Насонов Александр Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Базукина Татьяна Александровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 12 от 24.09.2018 года; Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» № 3 от 21.12.2018 года; Постановление Правительство Российской Федерации от 15.02.2019 года №90 «О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 16.02.2018 года № 69 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории муниципальных образований Орловской области» государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Постановление администрации Троснянского сельского поселения № 9 от 28.01.2019 года «О мерах по реализации на территории Троснянского сельского поселения муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории села Тросна на 2018 - 2024 годы»
Цель (цели) проекта | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - организация искусственного освещения дворовых территорий; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения; - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения.
Задачи проекта | улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села; - поддержание санитарного порядка на территории села; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками: - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села.
Ожидаемый результат проекта | За весь период реализации программы ожидается: - отремонтировать дворовых территорий многоквартирных домов - 15 - благоустроить общественных территорий - 5
Период реализации проекта | 01.01.2018г. - 31.12.2024г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий бюджет проекта составил 9 437 708,30 руб. ( за период 2018-2021гг.); Вид источника финансирования расходов проекта: федеральный, региональный, местный бюджеты
Критерии успеха проекта | Выполнение всех запланированных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на 100 % без нарушений сроков, требований Программы
Риски реализации проекта | Отсутствие финансирования

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта
Руководитель проекта | Базукина Татьяна Александровна | Глава Троснянского сельского поселения | Разработка, утверждение, исполнение Программы, Заключение контрактов/договоровс поставщикам, организация работы по контролю за выполнением работ, приемке выполненных работ и пр. | 8(48666) 21-2-32 trosna.adm@yandex.ru
Администратор проекта
Команда (исполнители) проекта | Колегова Надежда Григорьевна | Главный бухгалтер администрации Троснянского сельского поселения | Финансовые операции (оплата счетов, формирование финансовых отчетов и пр.) | 8(48666) 21-0-75 trosna.adm@yandex.ru
| Баранова Юлия Анатольевна | ведущий специалист администрации Троснянского сельского поселения | Проведение аукционов, подготовка документов (договоров, актов, ведение переписки с организациями, формиравание необходимой документации), размещение информации по Программе в сети Интернет. | 8(48666) 21-2-39 trosna.adm@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Подготовка дизайн-проектов, ПСД благоустраиваемых территорий в 2021 году | направление писем-заявок на разработку дизайн проектов и смет | Баранова Ю.А. | 2020-05-22 | 2020-07-22 | 61 | получение дизайн-проектов, смет | 2020-07-22
|  | рассмотрение, обсуждение, утверждение дизайн-проектов | Базукина Т.А. | 2021-07-28 | 2020-08-28 | 30 | утверждение дизайн-проектов | 2020-08-22
|  | направление ПСД для экспертизы, утверждение ПСД | Базукина Т.А. | 2020-09-04 | 2020-10-01 | 32 | получение положительного заключения | 2020-10-01
2 | Проведение конкурсных процедур по 5 (лотам)территориям | Подготовка документации к аукциону | Баранова Ю.А. | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 13 | формирование полного пакета документов к проведению аукциона | 2020-02-13
|  | Проведение аукциона | Баранова Ю.А. | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | выявление победителя аукциона | 2020-02-13
|  | Работа в ЕИС по заключению контрактов | Баранова Ю.А. | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 8 | Подписание контрактов обеими сторонами | 2020-02-21
|  | Заключение доп.соглашений к контрактам | Баранова Ю.А. | 2020-11-11 | 2021-05-11 | 184 | Подписание доп.соглашений к контрактам и размещение в ЕИС | 2021-05-11
3 | Проведение мероприятий по заключению договора по территории, не учавствующей в аукционе | Подготовка проекта договора | Баранова Ю.А. | 2020-10-13 | 2021-03-25 | 184 | Подписание договора обеими сторонами | 2021-03-25
4 | Проведение работ по заключенным контрактам (договорам) | Исполнение заключенных контрактов (договора) | ООО "ПРОФСТРОЙ" | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 150 | Выполнение всех работ, предусмотренных контрактами (договором) в полном объеме | 2021-08-30
5
6
7

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории с.Тросна в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области
Куратор проекта
| Руководительпроекта |  | Базукина Татьяна Александровна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с.Тросна Троснянского района | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий на 2021 год | выполнен полностью | 2020-08-28
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы. | выполнен полностью | 2021-02-20
|  | Проведение на сайте администрации Тронянского сельского поселения обсуждений муниципальной программы | выполнен полностью | 2021-02-20
|  | Разработка проектно-сметной документации | выполнен полностью | 2021-01-20
|  | Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству | выполнен полностью | 2020-10-13
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | выполнен полностью | 2021-02-20
|  | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) |  | 2021-04-01
| Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории с.Тросна Троснянского района | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. (с.Тросна ул.Пименова д.23) |  | 2020-10-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. (с.Тросна ул.Пименова д.25) |  | 2020-10-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. (с.Тросна ул.Пименова д.27) |  | 2020-10-01
2 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. (с.Тросна ул.Лебедева д.13) |  | 2020-12-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. (с.Тросна ул.Победы д.1 (1-ый этап)) |  | 2021-02-01
|  | Благоустройство общественной территории (парк ул.Советская с.Тросна (1-ый этап)) |  | 2020-10-01
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)