Приложение 1 к постановлению

 администрации Ломовецкого сельского

 поселения от 25 февраля 2014 года № 4

**ПЛАН**

**основных мероприятий Ломовецкого сельского поселения по подготовке**

**к пожароопасному сезону 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование планируемых мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |

**1 этап – Организация и проведение превентивных мероприятий**

**1. Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ сельского поселения по подведению итогов пожароопасного периода 2013 года, определению задач и планированию мероприятий на предстоящий пожароопасный период 2014 года, утверждению состава оперативного штаба по контролю за общей пожароопасной обстановкой и тушению природных пожаров на территории сельского поселения. |  Председатель КЧС и ПБ сельского поселения | До 25.03. 2014 года |
| 2. | Планирование мер по усилению защищённости населённых пунктов и потенциально опасных объектов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, на территории сельского поселения. | Канаев А.В. | До 1 апреля 2014 г |
|  **2. Превентивные мероприятия** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и заблаговременная реализация противопожарных мероприятий по недопущению распространения лесных и торфяных пожаров на строения, а также приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам | Комиссия по ЧС и ПБ | До 01.05.2014 г. |
| 2. | Первоочередное обеспечение населённых пунктов, попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, запасами воды и пожарного инвентаря с его подворовым распеределением. | КЧС и ПБКанаев А.В. | До 01.05.2014 г. |
| 3 | Проведение опашки населённых пунктов и объектов экономики, находящихся в зонах возможных природных пожаров. | Канаев А.В. | До 01.05.2014 г. |
| 4 | Обеспечение на пожароопасный период надёжными средствами связи населённых пунктов, находящихся в зоне возможных природных пожаров и не имеющих проводных средств связи. | Канаев А.В. | До 01.05.2014 г. |
| 5 | Проведение комплекса мер по подготовке населения, проживающего в зоне возможных природных пожаров к экстренной эвакуации в безапасные районы и первоочередному жизнеобеспечению пострадавших. Доведение до населения сигналов оповещения. | Канаев А.В. | До 01.05.2014 г. |
| 6 | Соблюдение правил охраны электрических сетей высокого напряжения на трассах ЛЭП путём запрета складирования соломы и горючих материалов ближе 30 метров от линий электропередач. | Канаев А.В. |  Постоянно с01.05.2014 г. |
|  |  **II этап- Организация контроля за противопожарной обстановкой, предупреждение и ликвидация очагов возгорания** |  |  |
| 1. | Организация локализации и тушения лесных и торфяных пожаров на территории сельского поселения. | Канаев А.В. | При возникновении пожаров. |