**![Герб цвет без вч [Converted]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 февраля 2015 г. № 3

 с.Тросна

**Об итогах деятельности и развитии**

**добровольной пожарной охраны на территории**

**Троснянского района в 2014 году и утверждения**

 **плана мероприятий на 2015 год**

 Анализ пожаров, происшедших на территории Троснянского района в 2014 году (14 пожаров) свидетельствует о том, что в сравнении с 2013 годом (17 пожара) уровень пожаров в районе уменьшился до 82,35%. Количество жертв на пожарах составил 1 человек.

 В районе был разработан и утвержден Распоряжением КЧС и ОПБ района от 24.03.2014 №9 «О развитии добровольной пожарной охраны на территории Троснянского района» и план мероприятий по развитию ведомственной и добровольной пожарной охраны на территории района, была создана межведомственная комиссия по выработке решений и координации деятельности подразделений ведомственной и добровольной пожарной охраны на территории района. Создана одна ДПД на базе Воронецкого сельского поселения. Разработана и издана документация, регламентирующая создание и деятельность подразделений добровольной пожарной охраны, вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений.

 Произведен осмотр технического состояния имеющихся зданий, боксов и помещений, которые могли бы быть приспособлены для размещения пожарной техники и техники приспособленной для тушения пожаров. На сегодняшний день таких помещений нет.

 Проведены гарнизонные пожарно-тактические учения (в количестве 8) и пожарно-тактические занятия (в количестве 24) по отработке совместных действий подразделений ФПС (ГПС) и подразделений ведомственной пожарной охраны по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС на подведомственных объектах.

 Были организованы дежурства на объектах, сельскохозяйственных предприятиях, на подведомственных территориях населенных пунктов Троснянского района.

 Для проведения работ по обеспечению населенных пунктов, объектов и сельскохозяйственных предприятий запасом воды для тушения пожаров и создания условий для забора воды в районе создано пожарных гидрантов-27, оборудовано водонапорных башен- 20, обустроено подъездных путей к пруду-10. Для обеспечения устойчивой работы средств связи с населенными пунктами, объектами и подразделениями пожарной охраны оборудовано 5 механических звуковых сигнализаций типа «Набат», для оповещения населения и добровольных пожарных при возникновении пожаров и угрозе жизни граждан.

 На территории района были организованы 9 проверок подразделений ВПО и ДПО, для определения готовности их использования при тушении пожаров, все они получили оценку «удовлетворительно» УТВЕРДИТЬ:

1. План мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории Троснянского района на 2015 год (приложение 1);
2. Состав межведомственной комиссии по развитию добровольной пожарной охраны на территории Троснянского района (приложение 2);
3. Состав оперативного штаба по развитию добровольной пожарной охраны на территории Троснянского района (приложение 3);
4. Активизировать пожарно-профилактическую работу в средствах массовой информации, разъяснение и доведение до населения и общественности района основных положений ФЗ от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» с целью проявления инициативы граждан по созданию добровольных пожарных дружин (Тапилин М.Ю.).

**Председатель**

 **КЧС и ОПБ района А.В.Фроловичев**

Приложение 1

 к распоряжению КЧС и ОПБ

Троснянского района

От 16 февраля 2015 г №3

**План**

**мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории Троснянского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование планируемых мероприятий | исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание межведомственной комиссии из должностных лиц администрации района и поселений, отдела сельского хозяйства, отдела полиции, ПЧ-34 по охране поселений Троснянского района. | Бувина С.А.Главы поселений, руководители | до 02.02.2015  |
| 2. | Проверка и утверждение перечня объектов для создания ДПД с круглосуточным дежурством, в Никольском сельском поселении. | Комиссия, глава Никольского сельского поселения (Ласточкин В.Н.)  |  3-й квартал |
| 4. | Проведение работы по обеспечению населенных пунктов, объектов и сельскохозяйственных предприятий запасом воды для тушения пожаров и создание условий для заборы воды в любое время года( устройство запруд, пожарных гидрантов, водоемов, подъездных путей (пирсов).  | Главы администраций поселений, руководители | До установки пожароопасного периода |
| 5. | Обеспечение средствами связи (проводной и беспроводной «Набат») населенных пунктов и ДПК для оповещения населения и добровольных пожарных дружин при возникновении пожара. | Спасательная служба оповещения, главы поселений, руководители | Постоянно при необходимости |
| 6. | Предусмотреть включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий поселений. Обеспечить их реализацию.  | Главы поселений | При разработке планов, согласно установленных сроков |
| 7. | Активизация пожарно-профилактической работы в средствах массовой информации | Администрация района, редакция газеты, ПЧ-34 | постоянно |
| 8. | Обучение добровольцев на базе ПЧ-34  | ПЧ-34, руководители | октябрь |

Приложение 2

 к распоряжению КЧС и ОПБ

Троснянского района

От 16 февраля 2015 г №3

Состав

Оперативного штаба по развитию добровольной пожарной охраны на территории Троснянского района

Председатель – Ершов В.В.- ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Орловской области», ПЧ-34 (по согласованию);

Члены рабочей группы:

1. С.А.Бувина- начальник отдела ГО ЧС и МР администрации района;
2. Д.В.Ишмулов – начальник ОНД по Троснянскому району (по согласованию);
3. Н.Н. Федонин – начальник ОМВД России по Троснянскому району;
4. А.А.Губина – нач.отдела сельского хозяйства Троснянского района;