РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛАХОВО – СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   3   июля   2013 г.                                                                                       № 19

пос. Красноармейский

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства к прохождению осенне-

зимнего периода 2013-2014 гг.

В целях организации своевременной подготовки котельных, тепловых сетей, объектов жилищного фонда, социальной сферы, систем водоснабжения и водоотведения к работе в отопительный период 2013 - 2014 годов, обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить План-график по подготовке котельных, тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014гг. (Приложение).

2. Руководителю Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия Троснянского района (Попрядухин Л.М.), директору Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник Тросна» (Тимин В.А.), провести подготовку котельных, тепловых сетей, внутренних систем отопления многоквартирных жилых домов, систем водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2013 - 2014 годов.

3. Директорам и заведующим образовательных учреждений обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг., находящихся в их ведении объектов социальной сферы и заключить договоры на аварийное и техническое обслуживание указанных объектов и инженерной инфраструктуры со специализированными предприятиями.

4. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг., находящихся на балансе объектов социальной сферы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                               Т.И. Баранова

С О Г Л А С О В А Н О:

Борисова Л.С.___________________

Фроловичев А.В._________________

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Малахово – Слободского

сельского поселения

__________ Т.И. Баранова

П Р О Г Р А М М А

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Малахово – Слободского сельского

поселения к отопительному сезону 2013-2014гг.

п. Красноармейский

П Р О Г Р А М М А

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы  к отопительному сезону 2013-2014 годов

ПАСПОРТ

| Наименование программы: | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Малахово – Слободского сельского поселения к отопительному сезону 2013 -2014 годов |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Глава сельского поселения |
| Разработчики программы: | МУЖКП, сельское поселение |
| Цели и задачи: | - повышение надежности работы всех звеньев системы теплоснабжения, - повышение надежности работы водопроводно-канализационного хозяйства, -повышение качества отопления и водоснабжения потребителей, - повышение качества содержания жилищного фонда - замена морально устаревшего и критически изношенного оборудования котельных - своевременное получение паспортов готовности объектов, к работе в отопительном сезоне 2012-2013 годов, - своевременная и качественная подготовка основного теплоснабжающего оборудования котельных, бойлерных установок. - снижение уровня оплаты населением денежных средств за тепловую энергию за счет установки приборов учета. |
| Срок реализации: | до 15 сентября 2013 года |
| Мероприятия программы: | обеспечение качественного проведения отопительного сезона, надежная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, сокращение расходов МУЖКП и управляющих компаний на объекты социальной сферы, внедрение энергосберегающих технологий |
| Ожидаемые результаты: | обеспечение качественного проведения отопительного сезона, надежная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, сокращение расходов МУЖКП и управляющих компаний на объекты социальной сферы, внедрение энергосберегающих технологий |
| Объем и источники финансирования: | на выполнение программы объем финансирования составляет: 70,9 по источникам: Бюджет поселений - 70,9 тыс. руб. |
| Исполнители программы: | МУЖКП Троснянского района, ООО «Коммунальник Тросна», руководители учреждений бюджетной сферы, глава сельского поселения |
| Система контроля за исполнением программы: | контроль за ходом подготовки к отопительном cезону осуществляет рабочая группа по подготовке к зиме (штаб) |

- ВВЕДЕНИЕ

Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства разработана на основании производственных программ предприятий теплоэнергетического комплекса, управляющей организацией и организаций бюджетной сферы, при активном содействии сотрудников районной администрации.

Программа подготовки объектов ЖКХ и объектов социальной сферы  Малахово – Слободского  сельского поселения  к отопительному сезону 2013 - 2014 г.г. (далее – Программа) включает в себя разделы и пункты по организационным мероприятиям, по подготовке жилищного фонда, по подготовке котельных и тепловых сетей, подготовке водопроводно-канализационных сетей, объектов энергетики. Выполнение программы подкреплено финансированием в объеме   70,9 тыс. руб. и позволит повысить надежность и эффективную работу всех систем жизнеобеспечения населения.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели: повышение  устойчивости  и надежности работы котельных, теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения, объектов энергетики, комфортности проживания жильцов, снижение затрат на содержание жилья и объектов социальной сферы.

Задачи: провести комплекс ремонтно-восстановительных работ на котельных, тепло-водо-канализационных сетях и сооружениях, ремонтные работы  зданий и сооружений. Достижение основных целей и решение задач программы позволит устойчиво, без аварий провести отопительный сезон 2013-2014 г.г.

3.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на реализацию ее мероприятий в короткий срок:

с 1 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В программу включены мероприятия по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению оборудования, узлов, агрегатов муниципальных объектов жизнеобеспечения населения, содержанию жилфонда.

5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена в первую очередь на объединение источников финансирования: средства МУЖКП, районного бюджета, управляющей компании (по согласованию). Необходимо усилить информационную работу среди населения, обеспечить контроль за реализацией плана-графика.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛАХОВО – СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  __  __________  20___ г.                                                                                                           № ___

пос.Красноармейский

О создании штаба по контролю за

подготовкой ЖКХ  Малахово – Слободского

сельского поселения к отопительному сезону 2013-2014 гг.

В целях подготовки объектов ЖКХ, жизнеобеспечения и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2013-2014гг.:

1. Создать штаб по контролю за подготовкой объектов ЖКХ, жизнеобеспечения и социальной сферы  сельского поселения  к отопительному периоду в составе:

Баранова Т.И. – руководитель штаба, и.о. главы  сельского поселения,

Попрядухин Л.М. – директор МУЖКП Троснянского района,

Тимин В.А. – директор ООО «Коммунальник Тросна»,

Ильина С.Д . – директор МБУК « Социально – культурного объединения»,

Васильева Е.П. – директор МОУ Старо – Турьянской СОШ,

Касьянова Л.Н. главный бухгалтер сельского поселения

2. Штабу по подготовке объектов ЖКХ, жизнеобеспечения и социальной сферы, получить паспорт готовности сельского поселения  к отопительному сезону 2013-2014 гг.  не позднее 15 сентября 2013 года.

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                             Т.И.Баранова

СОГЛАСОВАНО:

Баранова Т.И.          _________________________

Попрядухин Л.М.  _________________________

Тимин В.А.              _________________________

Ильина С.Д..          _____________________

Васильева Е.П..        _________________________

Касьянова Л.Н.           _________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Глава Малахово – Слободского сельского поселения ___________________ Т.И.Баранова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ПЛАН-ГРАФИК

# по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Стоимость тыс. руб. |  |  | Сроки исполнения |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | Окончание | Областной бюджет | Собственные средства | Районный бюджет | Бюджет сельских поселений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Принять Постановление «О подготовке района к отопительному сезону в 2013-2014 гг». - Получить паспорта готовности района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. |  |  |  |  |  |  | До 15.08.13 До 01.09.13 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. Малахово-Слободское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Скважина №7 д. Павлово Ревизия ЗРА и электрооборудование Обваловка территории охранной зоны скважины | шт м | 3 240 |  | 5,0 8,2 |  | 01.08.13 | 01.09.13 |  | 5,0 |  | 8,2 | Директор МУЖКП Троснянского района Глава Малахово-Слабодского с/п |  |
| 8.2. Скважины №32, №33 п. Красноармейский Обваловка территории охранной зоны скважины | м | 240 |  | 16,4 |  | 01.08.13 | 30.08.13 |  |  |  | 16,4 | Глава Малахово-Слабодского с/п |  |
| 8.3. Очистка септиков | шт | 1 |  | 50,0 |  | 01.06.13 | 30.08.13 |  |  |  | 50,0 | Глава Мадахово-Слабодского с/п |  |
| 8.4. По поселению: Ремонт и очистка смотровых колодцев Ремонт водозаборных колонок | шт шт | 3 3 |  | 5,5 4,8 |  | 01.06.13 | 30.08.13 |  | 5,5 4,8 |  |  | Директор МУЖКП Троснянского района |  |
| Итого: |  |  |  | 89,9 |  |  |  |  | 15,3 |  | 74,6 |  |  |
| Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Жилой дом №10 с.Черемошное Опрессовка и промывка системы отопления Утепление труб системы отопления Ремонт электропроводки | час м м | 5 45 57 |  | 3,3 4,3 22,0 |  | 16.08.13 | 19.08.13 |  | 3,3 4,3 22,0 |  |  | Директор ООО «Коммунальник Тросна» |  |
| 8.6. Жилой дом №11 с.Черемошное Опрессовка и промывка системы отопления | час | 5 |  | 3,3 |  | 16.08.13 | 19.08.13 |  | 3,3 |  |  | Директор ООО «Коммунальник Тросна» |  |
| 8.7. Жилой дом №12 с. Черемошное Опрессовка и промывка системы отопления Установка балансирующих вентилей | час шт | 8 10 |  | 5,2 5,1 |  | 12.08.13 | 18.08.13 |  | 5,2 5,1 |  |  | Директор ООО «Коммунальник Тросна» |  |
| 8.8. Жилой дом №13 с. Черемошное Опрессовка и промывка системы отопления Установка балансирующих вентилей | час шт | 8 15 |  | 5,2 7,2 |  | 19.08.13 | 27.08.13 |  | 5,2 7,2 |  |  | Директор ООО «Коммунальник Тросна» |  |
| Итого: |  |  |  | 55,6 |  |  |  |  | 55,6 |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. Красноармейский СДК Ревизия газового оборудования |  |  |  | 0,6 |  | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  |  | 0,6 | Глава Мадахово-Слабодского с/п |  |
| 8.10. Чермошонский СДК Ревизия газового оборудования |  |  |  | 0,6 |  | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  |  | 0,6 | Глава Мадахово-Слабодского с/п |  |
| 8.11. Малахово-Слободской СБФ Ревизия газового оборудования |  |  |  | 1,0 |  | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  |  | 1,0 | Глава Мадахово-Слабодского с/п |  |
| 8.12. Старо-Турьянский СБФ Ревизия отопительной системы |  |  |  | 1,00 |  | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  |  | 1,0 | Глава Мадахово-Слабодского с/п |  |
| Итого: |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13. БОУ ТР ОО «Старо-Турьянская средняя общеобразовательная школа» Ревизия газового оборудования |  |  |  | 1,0 |  | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  | 1,0 |  | Директор школы | 2-57-30 |
| 8.15. МДОУ Чермошонский детский сад «Улыбка» Ревизия газового оборудования |  |  |  | 1,0 |  | 01.06.13 | 15.08.13 |  |  | 1,0 |  | Заведующая д/с | 22-3-25 |
| Итого |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| ВСЕГО: по Малахово –Слободскому сельскому поселению |  |  |  | 151,7 |  |  |  |  | 70,9 | 3,0 | 77,8 |  |  |