РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАВЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

303465  с. Муравль                                                      тел. (факс)8 (48666)28-4-45

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 января  2013 года                                                                                                        № 2

с. Муравль

Об итогах пожароопасного периода 2012 года

и задачах на пожароопасный период 2013 года

Во исполнение решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению пожарной безопасности и (далее - КЧС и ОПБ) Центрального федерального округа от 27.09.2011г. и от 27.03.2012г., распоряжений Правительства Орловской области от 28.05.2012г. № 229-р, председателя КЧС и ОПБ Орловской области от 08.11.2011г. № 20 и от 18.04.2012г. № 12 и весеннее - летний пожароопасный период 2012 года на территории сельского поселения был проведен комплекс мероприятий пунктов, частного жилого фонда.

В целях выполнения решения КЧС и ОПБ Орловской области от 20.11.2012г. № 24 для предотвращения пожаров и минимизации потерь от них в весеннее - летнем пожароопасном периоде 2013 года администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1. Утвердить план основных мероприятий сельского поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года (далее - Плана основных мероприятий) (Приложение).

2.  Обеспечить выполнение комплекса превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года в соответствии с Планом основных мероприятий в установленные сроки.

3. До 15.02.2013г. разработать план основных мероприятий муниципальных образований по подготовке к пожароопасному сезону 2013 года, копии планов направить в отдел ГО ЧС администрации района.

4. До 01.04.2013г. организовать контроль за подготовкой техники и личного состава, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, созданием необходимых резервов финансовых и материально-технических ресурсов на летний пожароопасный период, а так же за выполнением превентивных, противопожарных и инженерно-технических мероприятий.

5. Продолжить работу по созданию формирований добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011г. № 100-ФЗ и Законом Орловской области от 05.08.2011г. № 1245-03 и привлечения их для локализации и тушения природных пожаров.

6. До 01.05.2013г. принять меры по подготовке населённых пунктов к пожароопасному периоду 2013 года с учетом выводов паспортизации населенных пунктов. Обеспечить опашку населенных пунктов и объектов экономики, находящихся в зоне возможных природных пожаров.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                         Е.Н.Ковалькова

Приложение

к Постановлению администрации

Муравльского сельского поселения

от 22.01.2013г. № 2

ПЛАН

основных мероприятий сельского поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года

| № п/п |  | Наименование планируемых мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – организация и проведение превентивных мероприятий 1. Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планирование мер по усилению защищенности населённых пунктов и объектов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, на территории сельского поселения. |  | Е. Н. Ковалькова |  | До 15.12.2013г. |
| 2. Превентивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и контроль первоочередного обеспечения населённых пунктов, попадающих в район наибольшего риска возникновения пожаров, запасами воды и пожарного инвентаря с его подворовым распределением. |  |  | Е. Н. Ковалькова |  | До 01.04.2013г. |
| 3 | Разработка и заблаговременная реализация противопожарных мероприятий по недопущению распространения лесных пожаров на строения, а также приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам. |  |  | Е. Н. Ковалькова |  | До 15.04.2013г. |
| 4 | Выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению возникновения природных пожаров на подведомственной территории. |  |  | Е. Н. Ковалькова |  | До 15.04.2013г. |
| 3. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесном фонде в местах организации массового отдыха людей в выходные и праздничные дни. |  | Е. Н. Ковалькова |  | С начала пожароопасного периода |  |
| 6 | Активизация пожарно-профилактической работы в средствах массовой информации организация систематических репортажей о причинах и последствиях пожаров публикации о фактах привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и действий населения в случае возникновения ЧС. |  | Е. Н. Ковалькова |  | В течение пожароопасного периода |  |
| 7 | Осуществление контроля за населёнными пунктами, расположенными в непосредственной близости от лесных массивов. |  | Е. Н. Ковалькова |  | В течение пожароопасного периода |  |
| 8 | Осуществление контроля за противопожарными мероприятиями в полосах отвода автомобильных дорог, линий электропередач и связи. |  | Е. Н. Ковалькова |  | В течение пожароопасного периода |  |
| 2 этап – Организация контроля за противопожарной обстановкой, предупреждение и ликвидация очагов возгорания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация локализации и тушения лесных пожаров на территории сельского поселения |  | Е. Н. Ковалькова |  | При возникновении пожаров |  |