РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОМОВЕЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2012  года                     №  4

с.Ломовец

Об итогах деятельности и развитии

ведомственной и добровольной

пожарной охраны на территории

Ломовецкого сельского поселения в 2012 году.

На территории  Ломовецкого сельского  поселения в 2011 году  не  было  зарегистрировано ни одного пожара.

Были организованы дежурства на объектах, сельскохозяйственных  мероприятиях, на подведомственных  территориях населённых  пунктов  сельского  поселения. Для проведения  работ по  обеспечению населённых  пунктов, объектов и сельскохозяйственных предприятий  запасом воды  для  тушения  пожаров и создания условий для забора воды в сельском  поселении  оборудована одна водонапорная башня,  имеются три  подъездных пути к речке с твёрдым покрытием.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий пожарной безопасности Ломовецкого  сельского  поселения на 2012 год. (приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории  сельского  поселения на 2012 год. (приложение № 2)

3. Утвердить  состав  межведомственной комиссии по развитию добровольной пожарной  охраны на территории сельского  поселения (приложение № 3)

4. Активизировать пожарно-профилактическую работу  на досках  объявлений, стендах в общественных местах поселения, разъяснение и доведение до населения основных положений ФЗ от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной  охране» с целью проявления инициативы  граждан по созданию добровольных  пожарных дружин.

Глава  сельского  поселения                                               А.В.Канаев

Приложение № 2

К постановлению администрации

сельского поселения №  4 от  24.01.2012 г.

План

Мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны  на

территории   сельского  поселения

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание межведомственной комиссии из должностных лиц сельского поселения, ПЧ -34 по охране сельского поселения | Канаев А.В. | До 01.05.2012 |
| 2 | Проведение работы по обеспечению Населённых пунктов, объектов и сельскохозяйственных предприятий запасом воды для тушения пожаров и создание условий для забора воды в любое время года (устройство запруд, пожарных гидрантов, водоёмов, подъездных путей (пирсов). | Канаев А.В. | До установки пожароопасного периода |
| 3 | Обеспечение средствами связи населённых пунктов и ДПК для оповещения населения и добровольной пожарной дружины при возникновении пожара. | Канаев А.В. | Постоянно при необходимости |
| 4 | Предусмотреть включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий поселения. Обеспечить их реализацию. | Канаев А.В. | При разработки планов, согласно установленных сроков. |

Приложение № 3

к постановлению  администрации

сельского поселения  № 4   от

24.01.2012 г.

Состав межведомственной комиссии

по развитию добровольной  пожарной  охраны на территории  сельского  поселения

1. Сапронов И.Н. –водитель пожарной части № 34.

2.Канаев А.В. –глава администрации  сельского  поселения.

3. Ефремова В.В.- директор ООО «Элита»

4. Юрина Г.В. – ведущий специалист сельского  поселения