Приложение 1 к постановлению

Администрации Жерновецкого

сельского поселения от 29.01.2013 №3

ПЛАН

основных  мероприятий  по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап – организация и проведение превентивных мероприятий 1.Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду |  |  |
| 1 | Планирование мер по усилению защищенности населенных пунктов и объектов , находящихся в непосредственной близости от лесных массивов , на территории сельского поселения | Глава поселения | До 15.12.2013 |
|  | 2.Превентивные мероприятия |  |  |
| 2 | Организация и контроль первоочередного обеспечения населенных пунктов , попадающих в район наибольшего риска возникновения пожаров , запасами воды и пожарного инвентаря с его подворовым распределением | Глава поселения | До 04.2013 |
| 3 | Разработка и заблаговременная реализация мероприятий по недопущению распространения лесных и торфяных пожаров на строения , а также приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения , проездов к зданиям , сооружениям и открытым водоемам. | Глава поселения | До 15.04.2013 |
| 4 | Выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению возникновения природных пожаров на подведомственной территории. | Глава поселения | До 15.04.2013 |
|  | 3.Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду |  |  |
| 5 | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в местах организации массового отдыха людей в выходные и праздничные дни. | Глава поселения | С начала пожароопасного периода |
| 6 | Активизация пожарно-профилактической работы в средствах массовой информации организация систематических репортажей о причинах и последствиях пожаров публикации о фактах привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и действий населения в случае возникновения ЧС | Глава поселения | В течение пожароопасного периода |
| 7 | Осуществление контроля за населенными пунктами объектами экономики и детскими загородными оздоровительными учреждениями , расположенными в лесных массивах или в непосредственной близости от них. | Глава сельского поселения | В течение пожароопасного периода |
| 8 | Осуществление контроля за противопожарными мероприятиями в полосах отвода автомобильных и железных дорог , линий электропередач и связи , магистральных газопроводов | Глава сельского поселения | В течение пожароопасного периода |
|  | 2 этап – Организация контроля за противопожарной обстановкой , предупреждение и ликвидация очагов возгорания |  |  |
| 9 | Организация локализации и тушения лесных пожаров на территории Жерновецкого сельского поселения | Глава сельского поселения | При возникновении пожаров |