РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2009г.                        №214

с.Тросна

Об утверждении Порядка разработки,

утверждения и реализации муниципальных целевых программ

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии Уставом Троснянского района Орловской области, в целях повышения результативности бюджетных расходов, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования Троснянский районный Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ согласно Приложению.

2.Направить принятое Постановление Главе Троснянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на комитет по финансам и налоговой политике.

Председатель районного совета                         Глава Троснянского района

народных депутатов

В.Г.Харлашкин                                                              В.И.Быков

Приложение к постановлению

Троснянского районного Совета народных депутатов

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения

и реализации муниципальных целевых программ»

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ (далее - Порядок) разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования муниципальных целевых программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:

Муниципальная целевая программа (далее – целевая программа), реализуемая за счет средств бюджета Троснянского района, - это документ стратегического планирования, определяющий комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Троснянского района.

Инициаторы программной разработки -  депутаты районного Совета народных депутатов; структурные подразделения администрации Троснянского района.

Муниципальный заказчик программы – Глава Троснянского района.

Комиссия по согласованию проектов целевых программ – утверждается правовым актом Администрации Троснянского района.

Руководитель программы - должностное лицо администрации Троснянского района, наделяемое обязанностями и полномочиями для оперативного управления разработкой и реализацией целевой программы.

Ответственный исполнитель программы - структурные подразделения администрации района, муниципальные предприятия и учреждения, другие организации, участвующие в реализации конкретных программных мероприятий, определяемые Руководителем программы для реализации программных мероприятий по отдельным направлениям  целевой программы (подпрограммы).

Функции муниципального заказчика, Руководителя и Ответственного исполнителя целевой программы определены в приложении 1 к настоящему Порядку.

1.3.По срокам реализации целевые программы подразделяются на краткосрочные (до года), среднесрочные (до пяти лет), долгосрочные (свыше пяти лет).
          1.4.Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

- принятие Главой района решения о разработке проекта целевой программы;

- разработку соответствующего проекта целевой программы;

- согласование на Комиссии проекта целевой программы;

- доработку проекта целевой программы с учетом замечаний;

- утверждение целевой программы Троснянским районным Советом народных депутатов.

1.5.В целях упорядочения процесса реализации целевых программ формируется перечень целевых программ, подлежащих финансированию из муниципального бюджета, на очередной год.

- 2. ОТБОР ПРОБЛЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Отбор проблем для разработки концепций целевых программ осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Троснянского района.

2.2. Отбор проблем определяется следующими факторами:

значимостью проблемы;

невозможностью комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма или только за счет средств бюджета в рамках текущего финансирования и необходимостью государственной поддержки для ее решения;

принципиальной новизной и высокой эффективностью технических, организационных и иных мероприятий.

2.3. Предложения о программной разработке проблемы представляются инициатором программной разработки.

2.4.На основе представленных предложений Глава района принимает решение о разработке целевой программы, устанавливает предельные объемы финансирования и назначает Руководителя целевой программы.

Решение о разработке проекта целевой программы оформляются в форме распоряжения.

- 3. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

3.1. Руководитель целевой программы на основе распоряжения о разработке проекта целевой программы готовит исходное задание по ее формированию, координирует действия разработчиков, уточняет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, готовит в соответствии с Макетом программы (приложение 2 к настоящему Порядку), Инструкцией по разработке целевых программ (приложение 3 к настоящему Порядку) и в установленном порядке представляет на согласование в Комиссию проект целевой программы.

Руководитель программы несет ответственность за подготовку и реализацию целевой программы в целом.

3.2.Требования, предъявляемые к структуре целевой программы и содержанию ее разделов, отражены в Макете и Инструкции по разработке целевых программ, реализуемых на территории Троснянского района.

3.3. К согласованному с основными участниками программы проекту целевой программы должны быть приложены:

3.3.1. Пояснительная записка с социально-экономическими и финансово-экономическими обоснованиями.

3.3.2.Положительное заключение государственной экологической экспертизы (по программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду).

3.3.3.Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления сельских поселений района, подтверждающие софинансирование программы из бюджетов сельских поселений.

3.3.4. Положительное заключение антикоррупционной экспертизы на проект муниципальной целевой программы.

3.4. Комиссия по согласованию проектов целевых программ:

3.4.1. Проводит комплексную оценку проекта целевой программы, обращая при этом особое внимание на:

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

реальность источников финансирования программы;

эффективность механизма осуществления программы;

социально-экономическую эффективность программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурные изменения в экономике района.

3.4.2. Готовит заключение по проекту целевой программы.

3.4.3.Комиссия вправе привлекать специалистов научно-исследовательских, образовательных учреждений и других организаций в качестве экспертов при оценке проектов целевых программ.

3.5. С учетом замечаний и предложений Комиссии Руководитель целевой программы совместно с основными участниками программы производит доработку проекта программы.

Доработанный проект целевой программы повторно направляется в Комиссию. В случае положительной оценки проект целевой программы представляется Руководителем программы на утверждение.

3.6. Для формирования перечня целевых программ, планируемых к финансированию из муниципального бюджета, Руководитель программы представляет в финансовый отдел и отдел экономики администрации Троснянского района, согласованные с курирующим отрасль заместителем главы администрации Троснянского района бюджетные заявки, план мероприятий целевой программы и информацию согласно пункту 3 Требований к отчету о ходе выполнения целевых программ (приложение 4 к настоящему Порядку) для финансирования за счет средств муниципального бюджета в очередном финансовом году.

3.7. Финансовый отдел совместно с отделом экономики проводит работу по формированию перечня и подготовке распоряжения администрации Троснянского района об утверждении перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию из муниципального бюджета в очередном финансовом году.

3.8. Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено осуществлять за счет средств муниципального бюджета, и объемы их финансирования представляются на утверждение в Троснянский районный Совет народных депутатов в составе проекта постановления Троснянского района о бюджете на очередной финансовый год.

В случае если целевая программа не утверждена Главой района в срок до 1 августа года, предшествующего заявленному, она не включается в перечень целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

3.9. При сокращении объемов бюджетного финансирования по целевой программе по сравнению с предусмотренными объемами, утвержденными программой, Руководитель программы:

разрабатывает меры по привлечению дополнительных источников финансирования (в том числе внебюджетных) для реализации мероприятий программы в установленные сроки;

представляет в отдел экономики предложения:

о корректировке целей и срока реализации программы,

о прекращении действия программы.

Глава района на основе представленных предложений принимает соответствующее решение.

В случаях несоответствия результатов выполнения целевой программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной целевой программой, отдел экономики подготавливает и вносит предложения:

о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий;

о сокращении финансирования целевой программы на очередной финансовый год;

о досрочном прекращении реализации программы.

3.10. Порядок финансирования мероприятий целевых программ из внебюджетных источников определяется муниципальным заказчиком и оформляется соответствующим соглашением (договором).

3.11. Руководитель программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики информацию об исполнении целевой программы согласно Требованиям к отчету (приложение 4 к настоящему Порядку), а также до 25 января очередного финансового года  уточненный отчет по итогам года, с докладом о выполнении показателей эффективности программы, о финансировании и выполнении мероприятий целевых программ, реализуемых на территории района. При составлении доклада Руководитель программы придерживается Схемы доклада (приложение 5 к настоящему Порядку) о ходе реализации целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за отчетный период.

Ежегодный доклад Руководителя программы об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется в отдел экономики до 25 января года, следующего за отчетным.

3.12. Руководитель программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в последний год действия программы при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации.

3.13. Проекты постановлений районного Совета народных депутатов о внесении изменений в постановления о целевых программах в части изменения финансирования мероприятий программ в текущем финансовом году разрабатываются и представляются Руководителями программ Главе района не позднее 1 октября текущего финансового года.

- Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

ФУНКЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, РУКОВОДИТЕЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОГО

ИСПОЛНИТЕЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- 1. Функции муниципального заказчика:

заказывает и финансирует разработку и реализацию целевой программы (далее по тексту ЦП);

утверждает исходное задание на разработку проекта ЦП;

осуществляет контроль за ходом разработки и реализации ЦП;

в случае необходимости заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий.

- 2. Функции Руководителя программы:

1) на этапе разработки и экспертизы проекта ЦП:

на основании соответствующего решения организует конкурс, заключает договор с организацией разработчиком программы или формирует состав временной творческой группы на право разработки ЦП;

осуществляет руководство разработкой ЦП и несет персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку исходного задания на ее формирование;

управляет действиями разработчиков;

организует согласование проекта программы со всеми заинтересованными органами и организациями (учреждениями, предприятиями) района;

направляет согласованный проект ЦП с необходимым комплектом сопроводительных документов в Комиссию по согласованию проектов целевых программ;

при необходимости организует доработку проекта программы и повторно направляет в Комиссию по согласованию проектов целевых программ;

в случае несогласия с отклонением представленного проекта имеет право обратиться к Главе района с просьбой дополнительного рассмотрения проекта ЦП;

2) на этапе утверждения ЦП:

представляет (при необходимости) проект программы на всех этапах и уровнях его обсуждения;

проводит с Ответственным исполнителем предконтрактную проработку размещения заказов на выполнение программных мероприятий, заключает соглашения (договоры) с участниками реализации программы;

уточняет в установленные сроки объемы необходимых средств для финансирования программ в очередном году и представляет проекты соответствующих бюджетных заявок с их обоснованиями и планы программных мероприятий в финансовый отдел и отдел экономики;

3) на этапе реализации ЦП:

в своих действиях по обеспечению реализации ЦП подотчетен муниципальному  заказчику,

заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий;

сообщает в письменной форме в финансовый отдел и отдел экономики о заключенных договорах (контрактах) со всеми участниками реализации программы по ее финансированию из внебюджетных источников, бюджета Российской Федерации, бюджета области, бюджетов района;

с учетом выделенных на реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей;

при необходимости вносит предложения в финансовый отдел и отдел экономики о продлении срока реализации целевой программы;

при сокращении фактических объемов бюджетного финансирования ЦП по сравнению с предусмотренными утвержденной программой разрабатывает меры по привлечению дополнительных источников финансирования (в том числе внебюджетных) для реализации мероприятий программы в установленные сроки;

несет персональную ответственность за полное и целевое использование полученных кредитов в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками, предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения ЦП по запрашиваемым формам в отдел экономики;

отчитывается (при необходимости) перед Главой района и Троснянским районным  Советом народных депутатов.

- 3. Функции Ответственного исполнителя программы:

на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации программы и отвечает за выполнение отдельных направлений ЦП (подпрограмм), обеспечивает выполнение программных мероприятий;

участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение программных мероприятий;

в установленном порядке несет ответственность перед руководителем ЦП за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий;

по заданию руководителя ЦП участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий;

несет ответственность перед руководителем ЦП за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

- Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

МАКЕТ

____________   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"______________________________" на 200_ - 20__ годы

наименование программы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Наименование, номер и дата соответствующего правового акта |
| Заказчик программы |  |
| Руководитель программы |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Разработчики программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм (если таковые необходимы) |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы |  |

- РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели.

3. Механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой.

4. Система программных мероприятий.

Данные, представляемые в табличной форме как приложение к программе:

- ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"______________________________"

наименование программы

(рекомендуемая форма)

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| Програм- мные меропри- ятия, обеспе- чивающие выполне- ние задачи | Исполни- тель программы - бюдже- тополуча- тель, исполни- тели мероприя- тий программы | Срок исполнения | Источ- ники финан- сиро- вания | Объем финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы (в натуральном выражении - целевые значения), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по програ- мме | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200_ г. | 200_ г. | 200_ г. | 200_ г. |  |
| Задача - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | (ожидаемый результат) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меропри- ятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
| Меропри- ятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (ожидаемый результат) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меропри- ятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
| Меропри- ятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по програм- ме: |  |  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый эффект |

- ПЕРЕЧЕНЬ

СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"______________________________"

наименование программы

(рекомендуемая форма)

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| Стройка, объект | Всего по программе | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый год | Второй год | и т.д. | Последний год реализации программ |

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

К пункту 5.2 Инструкции по разработке целевых программ

- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ

ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"______________________________"

наименование программы

(рекомендуемая форма)

| Наименование мероприятия программы | Метод оценки затрат (экспертный, норма- тивный, аналоговый) | Расчет затрат | Потребность в средствах (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий

К пункту 6.2 Инструкции по разработке целевых программ

| Наименование ожидаемого социально- экономического эффекта | Наименование оценочного показателя | Изменение количественного оценочного показателя по годам реализации программы |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклоне- ние |  |

- Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Инструкция по разработке целевых программ, реализуемых на территории Троснянского района (далее - Инструкция) разработана для обеспечения методического и организационного единства при формировании и реализации целевых программ.

Целевая программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Троснянского района.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также рациональной организации процесса их решения.

Целевая программа состоит из следующих структурных элементов: паспорт программы, разделы программы, согласно Макету целевой программы.

При разработке целевой программы должна соблюдаться цепочка: "цели - задачи - пути и способы решения задач - мероприятия по решению задач - необходимые ресурсы и источники их получения - результат реализации программы (решение задач - достижение цели)".

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Раздел должен содержать:

1.1. Описание сложившейся ситуации, объективные показатели, характеризующие положение дел, тенденций ее развития в прошлом и будущем без учета реализации программы (последствия непринятия мер) в разрезе соответствующих групп населения и (или) предприятий и организаций области.

1.2. Нормативы (при наличии) обеспеченности соответствующим ресурсом соответствующих групп населения.

1.3. Вывод об основных причинах возникновения проблемной ситуации, который делается на основании проведенного мониторинга, включая правовое обоснование, а также четкую формулировку проблемы.

1.4. Перечень органов местного самоуправления, предприятий и организаций, участвующих в реализации программы.

1.5. Название источников получения информации, используемой для проведения анализа сложившейся ситуации и образовавшихся проблем.

1.6. Перечень приоритетов развития района, в рамках которых предполагается решать выявленные проблемные ситуации.

1.7. Данные о принятых федеральными, областными органами власти решениях по проблеме, предложенной к программной разработке (с указанием пункта, статьи нормативно-правового акта).

- 2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Раздел должен содержать:

2.1. Развернутую формулировку главной цели на основе анализа проблемной ситуации. Основным принципом при определении цели должно являться создание условий для исключения повторения сложившейся проблемной ситуации в будущем.

2.2. Перечень основных задач программы, направленных на решение поставленных целей.

2.3.Доказательство достижимости и измеряемости поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

2.4. Показатели, прежде всего количественные, характеризующие достижение поставленных задач и целей в целом по программе, по годам (этапам) реализации Программы, а также промежуточные показатели реализации программы для проведения оперативного контроля за ходом ее реализации.

- 3. Механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой

Раздел должен содержать:

3.1. Описание необходимых для эффективной реализации программы организационных, экономических, правовых механизмов; систем информационной и аналитической поддержки.

3.2.Схему взаимодействия Руководителя программы со структурными подразделениями администрации Троснянского района, предприятиями и организациями при реализации программных мероприятий; систему мониторинга и контроля за выполнением программы.

3.3. Принцип и критерии выбора: исполнителей мероприятий программы; бенефициаров; территорий для реализации программных мероприятий.

3.4. Порядок координации деятельности исполнителей конкретных мероприятий программы, обеспечивающий их согласованные действия по подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию в установленном порядке средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

3.5. Порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы.

3.6. Механизм прекращения или изменения программы.

- 4. Система программных мероприятий

Раздел должен содержать:

4.1. Схему взаимосвязи (при наличии) мероприятий программы.

4.2. Перечень программных мероприятий в табличной форме (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 4 Макета целевых программ) в разрезе Ответственных исполнителей с указанием по каждому из них:

4.2.1. Наименования программного мероприятия.

4.2.2. Периода времени, в течение которого планируется выполнение мероприятия.

4.2.3. Источников и объемов финансирования из бюджетов всех уровней.

4.2.4. Исполнителей программных мероприятий.

4.2.5. Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (в натуральном выражении), ожидаемый эффект.

4.3. Программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы.

4.4. Перечень антикризисных мероприятий.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Раздел должен содержать:

5.1. Общий объем финансирования целевой программы в разрезе источников.

5.2. Методы оценки финансовых затрат на реализацию мероприятий программы. Финансово-экономическое обоснование расходов по проектам программы оформляется в таблицу (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 5 Макета целевых программ), имеющую следующие графы:

5.2.1. Наименование мероприятия программы.

5.2.2. Метод оценки затрат на реализацию мероприятия программы (экспертный, нормативный, аналоговый).

5.2.3. Расчет затрат.

5.2.4. Потребность в средствах (тыс. рублей).

5.3. Расчет эксплуатационных затрат будущих периодов (при их наличии) за счет средств муниципального бюджета, связанных с содержанием мероприятия (стройки, объекта) после его ввода в эксплуатацию и (или) выхода на проектную мощность.

5.4. Оценку возможности муниципального бюджета нести эксплуатационные расходы будущих периодов, которые могут возникнуть вследствие ввода в эксплуатацию мероприятий (стройки, объекта) программы.

Стоимость программ оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы, предоставляемые Министерством экономического развития Российской Федерации.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий

Раздел должен содержать:

6.1. Порядок организации и проведения контроля за ходом выполнения мероприятий целевой программы по каждой из целей и задач, поставленных в программе.

6.2. Исходя из целей и задач целевой программы комплекс промежуточных и конечных результатов-критериев, их ожидаемое изменение и влияние на социально-экономическую и экологическую ситуацию в области, которые оформляются в таблицу (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 6 Макета целевых программ), содержащую следующие графы:

6.2.1. Наименование ожидаемого социально-экономического эффекта.

6.2.2. Наименование оценочного показателя.

6.2.3. Изменение количественного оценочного показателя по годам реализации программы (план - факт - отклонение).

6.2.4. Источник получения информации (статотчетность, опрос, спецобследование и др.).

6.3. Для каждого из ожидаемых измеримых результатов необходимо привести методику расчета соответствующих показателей. Если указывается эффективность реализации мероприятия, то необходимо указывать размер экономического эффекта с приведением методики расчетов.

6.4. Показатели экономической эффективности должны быть согласованы с показателями эффективности и результативности реализации мероприятий соответствующих федеральных целевых программ.

6.5. Перечень критериев, достижение (недостижение) которых является основанием для продолжения (прекращения) финансирования отдельных мероприятий или целевой программы в целом.

- Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

ТРЕБОВАНИЯ

К ОТЧЕТУ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Отчет о ходе выполнения целевой программы готовит Руководитель программы и представляет в отдел экономики в установленные сроки.

Сроки представления отчетной документации:

ежеквартальная информация - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

отчет об исполнении программы (уточненный) - до 25 января года, следующего за отчетным.

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"______________________________"

(наименование программы)

за период январь - ___________ 200_ г. (ежеквартально с

нарастающим итогом)

Руководитель программы __________________________________________

Ответственный исполнитель программы _____________________________

Утверждение программы ( от ____________ 200_ г. N ___ )

Изменения в программе ( от ____________ 200_ г. N ___ )

(тыс. рублей)

| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополу- чатель, исполнители мероприятий | План на _____ год | Профинан- сировано за январь - _________ 200_ г. | Освоено за январь - ________ 200_ г. | Достигнутые результаты от реализован- ных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники |  |  |  |  | Достигнутый эффект |
| в том числе; |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| мероприятие 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники |  |  |  |  | Достигнутый эффект |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| мероприятие 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | Достигнутый эффект |

--------------------------------

<*> По итогам года и в течение года, если сроки исполнения мероприятия - квартал.

Пояснительная записка должна содержать общую характеристику о состоянии дел по реализации программы, сведения: о выполнении организационных и управленческих мероприятий; о привлечении дополнительных финансовых средств; о проведении торгов, запросов котировок, конкурсов (в том числе об экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсов).

Отчет об исполнении программы в целом и за 200_ г.

должен включать следующие основные разделы:

1. Основания для реализации программы (ссылка на Постановление Троснянского районного Совета народных депутатов об утверждении данной программы).

2. Финансирование программы в отчетном периоде и выполнение утвержденных на отчетный период мероприятий.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"______________________________"

(наименование программы)

Период реализации программы _____________________________________

Руководитель программы __________________________________________

Ответственный исполнитель программы _____________________________

Утверждение программы (Закон от __ _________ 200_ г. N __ )

Изменения в программе (Закон от __ _________ 200_ г. N __ )

| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетопо- лучатель, исполнители мероприятий | Преду- смотрено Постановлением районного Совета народных депутатов о целевой программе всего | За период реализации с _____ по _____ годы |  |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты от реализован- ных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Преду- смотрено Постановлениями районного Совета от ____ N _____ | Профи- нанси- ровано | Осво- ено | 200_ г. |  |  | 200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предус- мотрено Постановлением районного Совета от ___ N ____ | Профи- нанси- ровано | Осво- ено | Предус- мотрено Постановлением районного Совета от ___ N ____ | Профи- нанси- ровано | Осво- ено |  |
| Итого по программе федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутый эффект |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| мероприятие 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутый эффект |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| мероприятие 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутый результат в натуральном выражении <*> |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Материалы по рейтингованию программы.

| Программные мероприятия | Запланиро- ванный этап исполнения (1-й, 2-й, .........) | Выполнено (не выполнено) по итогам 200_ - 200_ г. г. (+/-) | Выполнено (не выполнено) по итогам отчетного года 200_ г. (+/-) | Комментарии: причины невыполнения мероприятия (только для мероприятий срок исполнения которых истек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие - 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие - 2 |  |  |  |  |
| и т.д. (все мероприятия программы /подпрограммы/) |  |  |  |  |

4. Расчет достигнутых в отчетном периоде показателей оценки эффективности реализованных мероприятий и их сравнение с контрольными показателями, приведенными в разделе "Оценка эффективности мероприятий программы".

| Название индикатора | Базовый год (до начала реализации программы) | Первый год |  | Второй год |  | Третий год |  | и т.д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

5. Доклад о ходе реализации целевой программы согласно рекомендуемой схеме (приложение 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ).

- Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДОКЛАДА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

В ЦЕЛОМ И ЗА (ОТЧЕТНЫЙ) 200__ ГОД

- 1. Общая часть:

наименование программы;

муниципальный заказчик программы;

руководитель программы;

ответственный исполнитель программы;

сроки и этапы реализации программы;

основные цели и задачи программы с указанием задач на 200_ год, влияние выполнения программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем;

целевые индикаторы и показатели программы.

- 2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 200_ году в свете достижения поставленных задач.

Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, проведение природоохранных мероприятий:

в отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов;

выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоемкой и импортозамещающей, конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Анализ выполнения в отчетном периоде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе стоимость наиболее важных проектов НИОКР и их реализации с указанием принципиальной новизны, значения для решения научных проблем (развитие нового направления в науке, разработка новой продукции, новых технологий, улучшение технических характеристик, повышение конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, эффективности, экологической чистоты создаваемой продукции, удовлетворение потребностей внутреннего рынка и возможности экспорта, наличие патентов, продажа лицензий и т.д.). Значение выполненных НИОКР для достижения социально-экономических целей и задач программы. Сохранение численности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест.

Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с указанием конкретных мер поддержки.

- 3. Финансирование программы в целом и в 200_ году:

общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования;

направления расходов, в том числе:

затраты на укрепление материальной базы;

затраты на финансирование НИОКР;

объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия;

распределение финансовых расходов по сельским поселениям Троснянского района;

неденежные формы финансирования, их удельный вес.

- 4. Механизм привлечения внебюджетных источников финансирования.

Дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников, с указанием отдельно кредитов коммерческих банков.

- 5. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения муниципальных целевых программ.

Проведено торгов, запросов котировок, размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах. Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов). Сведения о проведенных торгах по отбору исполнителей новых проектов.

- 6. Оценка эффективности реализации программы согласно принятым критериям и показателям:

сопоставление намеченной и фактически достигнутой эффективности программы в целом, а также ее наиболее важных мероприятий;

достижение плановых целевых индикаторов и показателей программы.

- 7. Характеристика проблем, перспектив и приоритетов реализации программы в следующем за отчетным периоде.

- 8. Выводы и предложения.

Дается оценка результатов реализации целевой программы по итогам в целом и за 200_ год.

В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные причины и предложения по их устранению.

Предложения по совершенствованию порядка разработки и реализации целевых программ:

механизм управления реализацией программы;

привлечение дополнительных источников финансирования;

новые формы и методы работы с потенциальными инвесторами;

государственная поддержка тех или иных объектов программы.

- Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ

ОТЧЕТНОЙ И ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

| Сроки текущего года | Руководитель программы | Отдел экономики администрации Троснянского района |  | Финансовый отдел администрации Троснянского района |  | Глава Троснянского района - заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1.Отчет о ходе выполнения целевой программы за прошлый год |  |  |  |  |  |  |
| Январь-март | Представляет уточненный отчет в отдел экономики до 25 января | Организует прием и проверку отчетов до 25 января; в срок до 10 февраля анализирует и проверяет отчеты; направляет сводный отчет Главе Троснянского района. |  |  |  | Представляет в Троснянский районный Совет народных депутатов в составе отчета об исполнении бюджета отчет о ходе реализации ЦП |
| 2. Сбор и анализ информации о реализации целевой программы в текущем году |  |  |  |  |  |  |
| ежеквартально | Представляет информацию в отдел экономики до 15 числа месяца следующего за отчетным | Организует прием, проверку отчетов до 10 числа месяца, следующего за отчетным; анализирует и составляет сводный отчет Главе района. |  |  |  | Принимает решение по представленной информации |
| 3.Сбор и корректировка бюджетных заявок на финансирование целевых программ и планов программных мероприятий на предстоящий год |  |  |  |  |  |  |
| До 1 июля | Представляет бюджетную заявку и план мероприятий ЦП в финансовый отдел и отдел экономики |  |  |  |  |  |
| 4.Формирование и утверждение перечня целевых программ на предстоящий год |  |  |  |  |  |  |
| Июль-август | Определяет ожидаемые результаты выполнения программы на предстоящий год | Готовят перечень целевых программ на предстоящий год, организуют его корректировку, представляют его на согласование Главе района |  |  |  | Согласует перечень целевых программ и представляет его в районный Совет народных депутатов на утверждение |
| Август-октябрь | Участвует в работе по корректировке объема бюджетных затрат на выполнение ЦП в соответствии с графиком составления бюджета |  |  |  |  | Утверждает финансирование по разделу ЦП в составе проекта бюджета на планируемый финансовый год |