Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела в Троснянском районе

Орловской области на 2020-2024 годы».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень сопротивления изоляции кабелей и проводов системы электропроводки, соответ-ствующий нормативам | Ом. | До 1000 | До1000 | До1000 | До1000 | До1000 |
| 2. | Площадь здания муниципального архива, обеспеченная системой пожарной сигнализации | КВ.м | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3. | Площадь деревянных конструкций чердачного перекрытия и деревянных полок стеллажей, подвергшихся огнезащитной обработке | КВ.м | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 4. | Увеличение доли металлических стеллажей | Шт. | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 5. | Количество архивных документов, обеспеченных первичными средствами сохранности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество учётных документов, обеспеченных нормативным режимом хранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Площадь муниципального архива, прошедшая дератизацию | КВ.м | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 8. | Площадь муниципального архива, прошедшая дератизацию | КВ.м. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 9. | Количество внесённых в электронную базу данных | Ед.хранения | 19792 | 19660 | 19665 | 19670 | 19680 |
| 10 | Текущий ремонт здания архива | руб. | 0 | 20000 | 24000 | 11000 | 10000 |
| 11. | Количество запросов, принятых в электронном виде | % | 0 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 12. | Количество документов, проходящих утверждение и согласование через электронный документооборот (описей дел,номенклатур дел, положений, инструкций) | % | 0 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| 13 | Количество пользователей архивной информацией | Чел. | 609 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| 14 | Количество внесённых описей | Ед. | 211 | 210 | 21 | 217 | 216 |
| 15 | Количество внесённых фондов | Ед. | 123 | 124 | 126 | 128 | 130 |
| 16 | Количество исполненных запросов | Ед. | 609 | 375 | 380 | 385 | 390 |
| 17 | Количество внесённых дел | Ед. | 82 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
| 18. | Количество работников муниципального архива, повысивших профессиональный уровень на совеща-ниях, семинарах | Чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела в Троснянском районе

Орловской области на 2020-2024 годы».

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | муниципальная программа «Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». | отдел культуры и архивного дела | 2020 | 2024 | 308,6 | 43,8 | 91,8 | 81,2 | 46,0 | 45,8 |
|  |  |  | райбюджет |  | 308.6 | 43.8 | 91,8 | 81,2 | 46,0 | 45,8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Повышение уровня безопасности здания муниципального архива | отдел культуры и архивного дела | 2020 | 2024 | 20.5 | 0 | 13,6 | 3,0 | 1,3 | 2,6 |
| 2. | Основное мероприятие 2 Улучшение условий обеспечения сохранности архивных документов | отдел культуры и архивного дела | 2020 | 2024 | 44,4 | 3,4 | 8,5 | 19,5 | 4,5 | 8,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3: -Укрепление материально-технической базы муниципального архива | отдел культуры и архивного дела | 2020 | 2024 | 91.6 | 16.6 | 25,5 | 24,0 | 15,5 | 10,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Развитие информатизации архивного дела | отдел культуры и архивного дела | 2020 | 2024 | 138,5 | 23,8 | 43,3 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 5. | Основное мероприятие 5 повышение эффективности использования архивных документов для удовлетворения потребностей граждан и организаций в архивной информации | отдел культуры и архивного дела | 2 020 | 2024 | Финансовых затрат не требует |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие6 укрепление кадрового потенциала архивной службы района | отдел культуры и архивного дел а | 2020 | 2024 | 13,6 | 0 | 0,9 | 10,9 | 0,9 | 0,9 |

Приложение 3

«Развитие архивного дела в Троснянском районе

Орловской области на 2020-2024 годы».

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, сельских поселений, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия |  | Оценка расходов по годам реализации, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». | всего | 308.6 | 43.8 | 91,8 | 81,2 | 46,0 | 45,8 |
|  |  | районный бюджет | 308.6 | 43.8 | 91,8 | 81,2 | 46,0 | 45,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела в Троснянском районе

Орловской области на 2020-2024 годы».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств областного и районного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы бюджетных средств (тыс.руб.) по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». | Отдел культуры и архивного дела | 08 | 00 | 6800081480 | 000 | 308.6 | 43.8 | 91,8 | 81,2 | 46,0 | 45,8 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела в Троснянском районе                                                                                                                                                                                                                            Орловской области на 2020-2024 годы».

План реализации муниципальной Программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программ, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. 1.Проверка сопротивления изоляции кабелей и проводов системы электропроводки | Отдел культуры и архивн Троснянский участок ОАО «Орёлоблэнерго» ого дела | районный бюджет | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | Состояние кабелей и системы электропроводки, отвечающее требованиям пожарной безопасности |
| Мероприятие 1.2 Установка системы пожарной сигнализации | Отдел культуры и архивного дела ВДПО | районный бюджет | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | Система пожарной безопасности |
| Мероприятие 1.3 Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения и деревянных частей стеллажей в архивохранилище | ВДПО | районный бюджет | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 106 кв. м чердачного перекрытия, деревянных полок стеллажей |
| Мероприятие 1.4 Приобретение огнетушителей | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 2огнетушителя |
| Мероприятие 1.5 Приобретение современных металлических стеллажей для архивохрани лища | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 11 стеллажей |
| Мероприятие 1.6 Приобретение металлического шкафа для хранения учётных документов | Отдел культуры и архивного дела | районный бюдже т | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 1 металлический шкаф для хранения учётных документов ,дел, фондов, описей, |
| Мероприятие 1.7 . Приобретение первичных средств сохранности документов (бумаги,короб архивный,ролики для обертывания) | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 3,4 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 350кг.бумаги |
| Мероприятие 1.8 Ежегодное проведение дератизации и дезинсекции помещения архива | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Обработка 58 кв. м. помещения архива |
| Мероприятие 1.9 Приобретение офисных столов для рабочего места архивиста и для пользователей | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 2 офисных стола |
| Мероприятие 1.10 . Приобретение информационного стенда | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 стенд |
| Мероприятие 1.11 Текущий ремонт здания архива: - замена оконных блоков - установка решёток на окнах, в т. ч. 2-х распашных - замена дверного блока и установка металлической входной двери - укрепление части стены, частичное оштукатуривание и побелка наружных стен -покраска потолка, стен, пола внутри помещения архива | Отдел культуры и архивного д МУЖКП или ООО «Коммунальник»ела | районный бю джет | 0 | 20,0 | 24,0 | 11,0 | 10,0 | 3 оконных блока 3 решётки, в т. ч. 2 распашные Металлическая дверь Укрепление части стены, оштукатуривание, побелка наружных стен Покраска потолка, стен, пола внутри помещения архива |
| Мероприятие 1.12 Обслуживание Интернета | Отдел культуры и архивного дела,ОАО «Ростелеком» | районный бюджет | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | Приём запросов в электронном виде, архивные справки, архивные копии |
| 2. Приобретение компьютерного оборудования: -монитора, принтера -системного блока | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет районный бюджет | 16,6 | 19,5 |  |  |  | Повышение уровня квалификации руководящих и педагогических работников Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей.. |
| Мероприятие 1.13 Приобретение специализированной литературы, методических пособий ,канцтоваров | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Методические пособия |
| Мероприятие 1.14 Участие архивиста в совещаниях, семинарах в управлении культуры и архивного дела; обучение на курсах повышения квалификации | Отдел культуры и архивного дела | районный бюдж ет | 0 | 0,4 | 0,4 10,0 | 0,4 | 0,4 | Командировки архивиста 2 раза в год Обучение на курсах |
| Итого по муниципальной программе |  | районный бюджет | 43,8 | 91,8 | 81,2 | 46,0 | 45,8 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |