****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_22 марта 2021 г. № \_\_67\_\_\_\_\_\_ с.Тросна

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Троснянского района**

**от 30 сентября 2019 года № 253**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Троснянского района Орловской области**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

В соответствии со статьей 179.3 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433) и в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  администрация Троснянского района,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программуТроснянского района Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации Троснянского района от 30.09.2019 г. № 253, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава района А.И. Насонов**

Муниципальная программа Троснянского района

Орловской области

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

Ответственный исполнитель:

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

Администрации Троснянского района

Зам. начальника отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Медынцева

Непосредственный исполнитель:

зам. начальника отдела архитектуры,

строительства и ЖКХ

Г.М.Медынцева

**8 (48666)2-16-05**

Приложение

к постановлению Администрации Троснянского района

от 22 марта 2021 г. № \_67

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа Троснянского района Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Основание для разработки | - постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Троснянского района |
| Разработчик и исполнитель Программы | - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел экономики, отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Троснянского района Орловской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансового обеспечения Программы - 34582,0 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год - 3066,6 тыс. рублей;  на 2021 год - 800,0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год - 0 тыс. рублей;  на 2024 год - 26957,7тыс. рублей;  на 2025 год - 3757,7 тыс. рублей;  из них:  - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 26984,6 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год – 1298,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 0 тыс. рублей;  на 2022 год – 0 тыс. рублей;  на 2023 год - 0 тыс. рублей;  на 2024 год - 23311,9 тыс. рублей;  на 2025 год - 2373,9 тыс. рублей;  - объем бюджетных ассигнований областного бюджета –1420,4 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год - 68,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год - 0 тыс. рублей;  на 2024 год - 1227,0 тыс. рублей;  на 2025 год - 125,0 тыс. рублей;  - объем бюджетных ассигнований местного значения - 3408,4 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год - 1185,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 800,0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год - 0 тыс. рублей;  на 2024 год - 1291,5 тыс. рублей;  на 2025 год - 131,5 тыс. рублей;  - объем средств из внебюджетных источников – 2768,6 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год - 514,0 тыс. рублей;  на 2021 год - 0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год - 0 тыс. рублей;  на 2024 год - 1127,3 тыс. рублей;  на 2025 год – 1127,3 тыс. рублей. |
| Цели Программы и их значения по годам реализации | цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Муниципального района на уровне не менее 100 процентов в 2025 году:  в 2017 году (базовый год) - 100 процентов;  в 2020 году - 100 процентов;  в 2021 году - 100 процентов;  в 2022 году - 100 процентов;  в 2023 году - 100 процентов;  в 2024 году - 100 процентов;  в 2025 году - 100 процентов;  цель 2 - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году:  в 2017 году (базовый год) - 67 процентов;  в 2020 году - 70 процентов;  в 2021 году - 73 процента;  в 2022 году - 75 процента;  в 2023 году - 77 процентов;  в 2024 году - 79 процентов;  в 2025 году - 80 процентов;  цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году:  в 2017 году (базовый год) – 32,0 процента;  в 2020 году – 32,6 процентов;  в 2021 году - 37 процентов;  в 2022 году - 40 процентов;  в 2023 году - 43 процента;  в 2024 году - 46 процентов;  в 2025 году - 50 процентов |
| Направления (подпрограммы) Программы | - направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения";  - направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях";  - направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"; |
| Приложения к Программе | - *приложение №1* "Структура муниципальной программы Троснянского района Орловской области "Комплексное развитие сельских территорий";  - *приложение №2 "*Перечень соисполнителей и участников муниципальной программы Троснянского района Орловской области "Комплексное развитие сельских территорий";  *- приложение №3* "Сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий муниципальной программы Троснянского района Орловской области "Комплексное развитие сельских  территорий". |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Троснянского района Орловской области

"Комплексное развитие сельских территорий»

СТРУКТУРА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проекты (программы) | | Муниципальные программы, отдельные мероприятия | |
| наименование | цель, сроки (этапы) | наименование | цель, сроки (этапы) |
| **Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий** | | | |
|  |  | муниципальная программа "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий" | цель:  разработка и реализация механизма обеспечения комплексного развития 100 процентов сельских территорий в 2025 году:  в 2017 году (базовый год) -40 процентов;  в 2020 году - 70 процентов;  в 2021 году - 100 процентов;  в 2022 году - 100 процентов;  в 2023 году - 100 процентов;  в 2024 году - 100 процентов;  в 2025 году - 100 процентов.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы |
|  |  | муниципальная программа "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий" | цель:  активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни:  обеспечено информирование сельского населения о мероприятиях, реализуемых в рамках Программы (информирование не менее 60 процентов сельского населения о мероприятиях, направленных на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году):  в 2017 году (базовый год) - 0 процентов;  в 2020 году - не менее 20 процентов;  в 2021 году - не менее 35 процентов;  в 2022 году - не менее 45 процентов;  в 2023 году - не менее 50 процентов;  в 2024 году - не менее 55 процентов;  в 2025 году - не менее 60 процентов.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы |
| **Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | | | |
| Муниципальный проект" Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | цель:  обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 0,000582 млн. кв. м жилья для тыс. семей, проживающих и работающих на сельских территориях;  улучшение жилищных условий 0 тыс. семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых;  повышение уровня благоустройства не менее 0,01 тыс. сельских домовладений;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство не менее 0 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы |  |  |
| **Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"** | | | |
| Муниципальный проект "Содействие занятости сельского населения" | цель:  обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), до 10 процентов трудоспособного населения в 2025 году;  снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 0,9 процентов.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы |  |  |
| **Направление (Подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | | | |
| Муниципальный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"  Муниципальный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"  Муниципальный проект "Благоустройство сельских территорий" | цель:  обеспечить ввод в действие не менее:  0 тыс. км распределительных газовых сетей;  0,008 тыс. км локальных водопроводов;  реализовать не менее 0 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы  цель:  обеспечить ввод в эксплуатацию 0 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы  цель:  реализация не менее 3 проектов по благоустройству сельских территорий.  Срок реализации: 2020 – 2025 годы | муниципальная программа "Современный облик сельских территорий" | цель:  обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности:  доведения доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 87 процентов:  в 2017 году (базовый год) - 60 процентов;  в 2020 году – 75 процентов;  в 2021 году - 78 процентов;  в 2022 году - 80 процентов;  в 2023 году - 83 процентов;  в 2024 году - 86 процентов;  в 2025 году - 87 процентов;  сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до 7 километров:  в 2017 году (базовый год) -  7 километров;  в 2020 году - 7 километров;  в 2021 году – 7 километров;  в 2022 году – 7 километров;  в 2023 году - 7 километров;  в 2024 году – 7 километров;  в 2025 году – 7 километров;  доведение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 80 процентов:  в 2017 году (базовый год) – 64,3  процентов;  в 2020 году – 64,3 процентов;  в 2021 году -71,3 процента;  в 2022 году - 74,0 процента;  в 2023 году – 76,0 процентов;  в 2024 году – 80,0 процентов;  в 2025 году – 80,0 процентов.  Срок реализации: 2020 - 2025 годы |

Приложение № 2

к муниципальной программе Троснянского района Орловской области

«Комплексное развитие сельских территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть | | | Процессная часть | | |
| наименование проекта | форма участия (соисполнитель/  участник) | наименование соисполнителя/  участника | наименование муниципальной программы | форма участия (соисполнитель/  участник) | наименование соисполнителя  участника |
| Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | |
| Муниципальный проект "Развитие жилищного строительства на сельских ерриториях и повышение уровня благоустройства домовладений" | участник | администрация Троснянского района |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | | | | | |
| Муниципальный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | соисполнитель | Департамент сельского хозяйства Орловской области | Муниципальная подпрограмма "Современный облик сельских территорий" | участник | администрация Троснянского района |
| Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | | | | | |
| Муниципальный проект "Содействие занятости сельского населения" | участник | администрация Троснянского района |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Троснянского района Орловской области

«Комплексное развитие сельских территорий»

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование приоритетной территории, проекта (программы), муниципальной программы | Годы | Цели и целевые индикаторы проектов и муниципальных программ | Источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"** | | | | | | | |
| *Муниципальный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств"* | **2020-2025 годы всего** | **Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке** | **7515,4** | **4747,8** | **250,0** | **263,0** | **2254,6** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района**  **0 единиц** |  |  |  |  |  |
|  | **2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе**  **4 семьи** |  |  |  |  |  |
| **3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района**  **0 тыс. кв. м.** |  |  |  |  |  |
| **4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района**  **582 кв.м.** |  |  |  |  |  |
| **5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе**  **0 единиц** |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке (Троснянское сельское поселение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района  0 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе  0 семьи |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района  0 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района  0 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе 0 единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке (Троснянское сельское поселение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района  0 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе 0 семьей |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района  0 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района  0 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе 0 единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке (Троснянское сельское поселение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района  0 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе  2 семьи |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района  0 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района  кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе 0 единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2023 год | Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке (Троснянское сельское поселение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района  0 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе  1 семья |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района  0 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района  66,63 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе 0 единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2024 год | Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке (Троснянское сельское поселение) | 3757,7 | 2373,9 | 125,0 | 131,5 | 1127,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района  0 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе  2 семьи |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района  0 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района  310,0 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе 0 единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2025 год | Обеспечение в Муниципальном районе улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке (Троснянское сельское поселение) | 3757,7 | 2373,9 | 125,0 | 131,5 | 1127,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Муниципального района  0 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений в Муниципальном районе  2 семьи |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Муниципального района  0 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района  272,0 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Муниципальном районе 0 единиц |  |  |  |  |  |
| **II. Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"** | | | | | | | |
| Муниципальный проект «Содействие занятости сельского населения» | 2020 - 2025 годы - всего | **- Обеспечение в Муниципальном районе трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение)**  **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 1) численность работников, обучающихся по ученическим договорам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 1) численность работников, обучающихся по ученическим договорам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 1) численность работников, обучающихся по ученическим договорам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  | 2023  год | 1) численность работников, обучающихся по ученическим договорам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  | 2024  год | 1) численность работников, обучающихся по ученическим договорам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  | 2025  год | 1) численность работников, обучающихся по ученическим договорам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
| **III. Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | | | | | | | |
| *Муниципальный проект "Благоустройство сельских территорий"* | **2020 - 2025 годы - всего** | **- реализация в Муниципальном районе проектов по благоустройству** | **1953,2** | **1298,8** | **68,4** | **72,0** | **514,0** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | **- количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)**  **по Муниципальному району- 5 единиц** |  |  |  |  |  |
| 2020 год | количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)  Троснянское сельское поселение- 3 единицы | 1953,2 | 1298,8 | 68,4 | 72,0 | 514,0 |
| 1) «Организация пешеходной дорожки в с. Тросна ул. Лескова -ул. Первомайская Троснянского района Орловской области» | 1469,8 | 977,4 | 51,4 | 54,2 | 386,8 |
|  | 2) «Обустройство детской игровой площадки в с. Тросна, ул. Резника Троснянского района Орловской области | 241,7 | 160,7 | 8,5 | 8,9 | 63,6 |
| 3) «Обустройство детской игровой площадки в с. Тросна, ул. Заводская Троснянского района Орловской области | 241,7 | 160,7 | 8,5 | 8,9 | 63,6 |
| 2021 год | количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)  - 0 единиц |  |  |  |  |  |
|  | 2022  год | количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)  - 0 единиц |  |  |  |  |  |
| 2023  год | количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)  - 0 единица |  |  |  |  |  |
| 2024  год | количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)  - 0 единиц |  |  |  |  |  |
| 2025  год | количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)  - 0 единиц |  |  |  |  |  |
| *Муниципальный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"*  *Муниципальная подпрограмма «Современный облик сельских территорий»* | **2020 2025**  **годы - всего** | **обеспечение в Муниципальном районе ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку** | **25113,4** | **20938,0** | **1102,0** | **3073,4** | **0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 1) ввод в действие распределительных газовых сетей - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2) ввод в действие локальных водопроводов  – 0 км  «Водоснабжение д. Сомово, д. Козловка, д.Саковнинка Троснянского района Орловской области» | 1113,4 | 0 | 0 | 1113,4 | 0 |
|  |  | 3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – 0 шт. |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 1) ввод в действие распределительных газовых сетей - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2) ввод в действие локальных водопроводов  Троснянское сельское поселение – 0 км  «Водоснабжение д. Сомово, д. Козловка, д.Саковнинка Троснянского района Орловской области» | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 |
|  |  | 3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - 0 единиц. |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 1) ввод в действие распределительных газовых сетей - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2) ввод в действие локальных водопроводов  -0 км. |  |  |  |  |  |
| 3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - 0 единиц. |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1) ввод в действие распределительных газовых сетей - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2) ввод в действие локальных водопроводов  –0 км. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - 0 единиц. |  |  |  |  |  |
|  | 2024  год | 1) ввод в действие распределительных газовых сетей - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2) ввод в действие локальных водопроводов  Никольское сельское поселение – 8,0 км  «Водоснабжение с. Гнилец Троснянского района Орловской области» | 23200,0 | 20938,0 | 1102,0 | 1160,0 | 0 |
| 3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - 0 единиц |  |  |  |  |  |
| 4) строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы  – 0 единиц |  |  |  |  |  |
| 2025  год | 1) ввод в действие распределительных газовых сетей - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2) ввод в действие локальных водопроводов  – 0 км |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - 0 единиц. |  |  |  |  |  |
| 4) строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы  – 0 единиц. |  |  |  |  |  |
| *Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»* | 2020 - 2025 годы - всего | **- Обеспечение в Муниципальном районе ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  - 0 км. |  |  |  |  |  |
|  | 2021  год | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  - 0 км. |  |  |  |  |  |
|  | 2022  год | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2023  год | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  - 0 км. |  |  |  |  |  |
|  | 2024  год | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  - 0 км. |  |  |  |  |  |
| 2025  год | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции  - 0 км. |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе** |  |  | **34582,0** | **26984,6** | **1420,4** | **3408,4** | **2768,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020 год** |  |  | **3066,6** | **1298,8** | **68,4** | **1185,4** | **514,0** |
| **2021 год** |  |  | **800,0** | **0** | **0** | **800,0** | **0** |
| **2022 год** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023 год** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024 год** |  |  | **26957,7** | **23311,9** | **1227,0** | **1291,5** | **1127,3** |
| **2025 год** |  |  | **3757,7** | **2373,9** | **125,0** | **131,5** | **1127,3** |