Приложение

к постановлению администрации Троснянского района

от 09 сентября 2022 г. № 264

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Профилактика правонарушений в Троснянском районе на 2023-2025 г.г.»**

Ответственный исполнитель: межведомственная комиссия

по профилактике правонарушений

Дата составления проекта программы: 25 мая 2022 года

Непосредственный исполнитель: главный специалист

отдела организационно-правовой работы

и делопроизводства Суркова О. И.

тел.21308, Emаil: trosnr-adm@adm.orel.ru

c.Тросна

2022 год

Паспорт

муниципальной программы "Профилактика правонарушений

в Троснянском районе на 2023-2025 г.г. "

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Троснянском районе на 2023-2025 г.г " (далее - программа) |
| Основание для разработки программы | Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389332&date=05.10.2021) Российской Федерации;  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389428&date=05.10.2021) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389428&date=05.10.2021) от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основахсистемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;  [Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=74413&date=05.10.2021&dst=100009&field=134) Троснянского района Орловской области |
| Ответственный исполнитель программы | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Троснянского района |
| Соисполнители программы | Антитеррористическая комиссия Троснянского района;  ОМВД России по Троснянскому району (по согласованию);  Отдел образования администрации Троснянского района;  Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Троснянского района далее (КДН и ЗП) |
| Цель программы | - снижение общего количества совершаемых на территории Троснянского района правонарушений,  - совершенствование системы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечение безопасности граждан на территории Троснянского района. |
| Задачи программы | - снижение уровня преступности на территории Троснянского района;  - профилактика правонарушений несовершеннолетних в Троснянском районе;  - создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - снижение количества преступлений;  - снижение количества преступлений, совершаемых лицами освободившимися из мест лишения свободы;  - недопущение роста преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2023 по 2025 год. Этапом реализации программы является календарный год. В процессе реализации программы возможны дополнения, корректировка отдельных мероприятий. |
| Объемы и источники финансирования программы, подпрограммы | Мероприятия программы финансируются за счет средств, предусмотренных на реализацию программы.  Источники финансирования: районный бюджет Средства районного бюджета:  Всего: 262 тыс. руб., в т.ч.  2023 год - 54 тыс. руб.  2024 год - 104 тыс. руб.  2025 год - 104 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит:  - повысить эффективность мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в Троснянском районе;  - снизить уровень правонарушений и стабилизировать криминогенную обстановку на территории Троснянского района;  - не допустить роста числа преступлений, совершенных несовершеннолетними;  - увеличить число правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных формирований;. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы профилактики правонарушений в Троснянском районе направлена на комплексное сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения.

Настоящая программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия.

Основанием для разработки программы явилось состояние оперативной обстановки в районе, в котором понятие «преступность» рассматривается как сложное социальное явление, предупреждение которого невозможно силами только одних правоохранительных органов. Для решения этой проблемы необходимо привлечение всех субъектов профилактики правонарушений, всей системы органов местного самоуправления.

Изложенное позволяет надеяться, что реализация Программы позволит заложить основу для стабилизации уровня преступности и реального его уменьшения в дальнейшем.

2. Перечень основных мероприятий программы

"Совершенствование системы профилактики правонарушений

и предупреждение преступности в Троснянском районе на 2023-2025 г.г ."

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** |
| **1.Профилактика правонарушений** | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района, | ежеквартально | Администрация района,  Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений | Финансирование не требуется | Повышение эффективности решения проблем, связанных с обеспечением общественной безопасности в районе |
| 1.2. | Анализ состояния правонарушений и преступлений на территории района и эффективности принимаемых мер по защите прав и свобод граждан | Ежегодно по итогам полугодия и года | ОМВД России по Троснянскому району | Финансирование не требуется | Повышение заинтересованности власти, органов местного самоуправления, общественности, СМИ |
| 1.3. | Контроль исполнения решений комиссии по профилактике правонарушений в Троснянском районе и проведения мероприятий, предусмотренных Программой | Контроль исполнения решений комиссии по профилактике правонарушений и проведения мероприятий, предусмотренных Программой | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений | Финансирование не требуется | Повышение эффективности решения проблем, связанных с обеспечением общественной безопасности в районе |
| 1.4 | Организация личного страхования членов народной дружины | ежегодно | Администрация Троснянского района | 2023г-4 тыс.руб.  2024г-4 тыс.руб.  2025г.-4 тыс.руб. | Оздоровление обстановки на улицах населенных пунктов и в других общественных местах |
| 1.5. | Организация добровольной сдачи населением области незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе в органы внутренних дел | 2023- 2025 годы | ОМВД России по Троснянскому району | За счет основного вида  деятельности | Сокращение оборота незаконно хранимого оружия и количества совершенных с его помощью преступлений |
| 1.6. | Дальнейшее внедрение комплекса технических средств контроля за состоянием правопорядка на улицах с. Тросна: установка камер видеонаблюдения с выводом изображения на дежурный пульт ЕДДС, ОМВД | Планируемый период  2023- 2025 годы | Администрация Троснянского района | 2023г.- 50 тыс.руб.  2024г. - 100 тыс.руб.  2025г. - 100 тыс.руб. | Противодействие угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания |
| **2.**  **Правовое просвещение и правовое информирование граждан** | | | | | |
| 2.1 | Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в муниципальных образовательных учреждениях Троснянского района на основе методик, обеспечивающих получение знаний в области права | постоянно | Отдел образования,  Отдел культуры,  ОМВД России по Троснянскому району | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации, на сайте и соцсетях администрации района материалов по вопросам профилактики правонарушений | постоянно | ОМВД России по Троснянскому району, Редакция газеты «Сельские Зори»,  Администрация Троснянского района | Финансирование не требуется | Привлечение внимания населения и вовлечение его в работу по профилактике наиболее распространенных правонарушений и преступлений. |
| **3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних** | | | | | |
| 3.1 | Анализ состояния правонарушений среди несовершеннолетних | постоянно | КДН и ЗП при администрации Троснянского района, отдел образования | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 3.2 | Проведение совместных профилактических рейдов по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртного, табачных изделий объектами торговли и нахождения несовершеннолетних в общественных местах, в которых не допускается их пребывание в соответствии с законодательством | постоянно | ОМВД России по Троснянскому району, КДН и ЗП при администрации Троснянского района | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 3.3 | Организация профилактических встреч с сотрудниками правоохранительных органов в образовательных учреждениях Троснянского района | постоянно | Отдел образования, ОМВД России по Троснянскому району | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 3.4 | Заслушивание на заседаниях КДН и ЗП при администрации Троснянского района отчетов руководителей субъектов профилактики о работе по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних | по плану работы КДН и ЗП при администрации Троснянского района | КДН и ЗП при администрации Троснянского района | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 3.5 | Организация работы социального патруля в Троснянском районе | постоянно | КДН и ЗП при администрации Троснянского района | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 3.6 | Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети Троснянского района по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | постоянно | Отдел культуры | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| **4. Оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации** | | | | | |
| 4.1 | Рассмотрение уведомлений органов федеральной службы исполнения наказаний о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы | постоянно | Администрация Троснянского района | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |
| 4.2 | Выявление семей, в которых родители не исполняют или ненадлежаще исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и материальному содержанию детей, проведение профилактической работы с ними | постоянно | Отдел образования,  КДН и ЗП при администрации Троснянского района,  ОМВД России по Троснянскому району | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних |
| 4.3 | Определение объектов, на которых отбывают наказания лица, осужденные к выполнению обязательных и исправительных работ | постоянно | Администрация Троснянского района | Финансирование не требуется | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в Троснянском районе 2023-2025 г.г .»

**Сведения**

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы«Профилактика правонарушений в Троснянском районе на 2023-2025 г.г . »

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателей  эффективности | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Троснянском районе на 2023-2025 г.г . » | | | | | |
| 1 | Снижение общего числа преступлений и правонарушений | % | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами освободившимися из мест лишения свободы | % | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Страхование членов народной дружины | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Установка камеры видеонаблюдения с выводом изображения на дежурный пульт ЕДДС в целях контроля за состоянием правопорядка в парке с. Тросны | (единиц) | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Установка камер видеонаблюдения с выводом изображения на дежурный пульт ОМВД в целях контроля за состоянием правопорядка на улицах с. Тросны | (единиц) | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель подростковой преступности среди несовершеннолетних | (единиц) | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в Троснянском районе на 2023-2025 г.г .»

**Ресурсное обеспечение реализации**

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Троснянском районе» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного  мероприятия  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель и  соисполнители  муниципальной программы,  основного  мероприятия  муниципальной  программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия  подпрограммы | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. рублей)  по годам реализации | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | всего по  муници-пальной  программе | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Троснянском районе» | Всего | X | X | X | X | 262,0 | 54,0 | 104,0 | 104,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Основное  мероприятие  муниципальной программы | Страхование членов народной дружины | Администрация Троснянского района |  |  |  |  | 12 ,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Основное  мероприятие  муниципальной  программы | Установка камер видеонаблюдения | Администрация Троснянского района |  |  |  |  | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |