**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛАХОВО – СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 марта 2014 года № 2-р Красноармейский

О задачах по подготовке к пожароопасному

периоду 2014 года в Малахово-Слободском

сельском поселении Троснянского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 9 марта 2006 года №588-03 «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», Распоряжения Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области от 21.02.2013г. №5 «О задачах по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года», в целях предотвращения природных пожаров и минимизации потерь от них в пожароопасный период 2014 года:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года, копию плана направить в отдел ГО ЧС администрации района (приложение 1);
2. Утвердить состав оперативного штаба КЧС и ОПБ по контролю за общей обстановкой и тушению природных пожаров на территории сельского поселения (приложение 2);
3. Организовать выполнение комплекса противопожарных инженерно-технических мероприятий на территории Малахово-Слободского сельского поселения, а именно: организацию защитных полос вокруг населенных пунктов, определение противопожарных водоемов и организацию путей подъезда к ним, оборудование пожарных щитов, пожарных водоемов, подъездных путей к ним, установку информационных щитов и организацию телефонной связи;
4. Во взаимодействии с руководителями средств массовой информации спланировать и провести мероприятия по регулярному обучению населения правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения природных пожаров, а также освещению мер, принимаемых на территориях, по профилактике пожаров;
5. Обеспечить наличие резервов финансовых средств и материальных ресурсов с учетом возможного привлечения (размещения, питания, обеспечение горюче-смазочными материалами) на тушение крупных природных пожаров техники и личного состава противопожарных, поисково-спасательных и других формирований;
6. Продолжить работу по созданию в населенных пунктах, расположенных в пожароопасных местах, добровольных пожарных формирований, обеспечив их необходимой техникой и оборудованием;
7. Обеспечить, совместно с участковым инспектором по обслуживанию территории сельского поселения, патрулирование на подведомственной территории в пожароопасный период с целью своевременного обнаружения природных пожаров.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Малахово – Слободского

сельского поселения Баранова Т.И.

**ПЛАН**

**Основных мероприятий Администрации Малахово-Слободского сельского поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование планируемых  мероприятий | Ответственный исполнитель | | | Сроки исполнения |
| **1 этап – организация и проведение превентивных мероприятий**  **1. Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду.** | | | | | | |
| 1 | Проведение заседания КЧС Малахово-Слободского сельского поселения по подведению итогов пожароопасного периода 2013 года, определению задач и планированию мероприятий по пожароопасный период 2014 года, утверждение плана основных мероприятий сельского поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года. | | | Нач. отдела ГО ЧС Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 15.12.2014г. | |
| 2 | Планирование мер по усилению защищенности населенных пунктов и объектов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, на территории сельского поселения | | | Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 15.12.2014г. | |
| 3 | Подготовка паспортов безопасности населенных пунктов попадающих в зону возможных природных пожаров. | | | Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До  10.03.2014г. | |
| 4 | Согласование с ГУ МЧС России по Администрации Троснянского района планов предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами в пожароопасный период 2014 года. | | | Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 10.03.2014г. | |
| 5 | Разработка плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами в пожароопасный период 2014 года на территории сельского поселения | | | Глава с/п, противопожарной службы, ПЧ-34 (Ершов В.В.), добровольная пожарная дружина, лесник. | До 15.03.2014г. | |
| 6 | Разработка свободного плана тушения лесных пожаров | | | противопожарной службы, ПЧ-34 (Ершов В.В.), добровольная пожарная дружина, «Орловское лесничество» , участковый инспектор | До 15.03.2014г. | |
| 7 | Создание оперативных групп из должностных лиц сельского поселения и надзорных органов для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах. | | | Глава с/п, пожарная часть ПЧ-34 (Ершов В.В.), добровольная пожарная дружина, участковый инспектор, лесник. | До 30.04.2014г. | |
| **2. Превентивные мероприятия** | | | | | | |
| 1 | Организация и контроль первоочередного обеспечения населенных пунктов, попадающих в район наибольшего риска возникновения пожаров, запасами воды и пожарного инвентаря с его подворовым распределением | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 01.04.2014г. | |
| 2 | Обеспечение комплекса мероприятий по недопущению неконтролируемого выжигания сухого надпочвенного покрова в период проведения сельскохозяйственных работ. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Вед. Спец. с/п Шахова С.А. | Постоянно с 01.04.2014г. | |
| 3 | Обеспечение на пожароопасный период надежной работы средств связи с населенными пунктами находящимися в зоне возможных природных пожаров. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | До 01.04.2014г. | |
| 4 | Проведение комплекса мер по подготовке населения, проживающего в зоне возможных природных пожаров, к экстренной эвакуации в безопасные районы и первоочередному жизнеобеспечению пострадавших доведение до населения сигналов оповещения. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | До 01.04.2014г. | |
| 5 | Проведение проверок системы информирования населения об изменении обстановки в угрожаемый период возникновения ЧС, связанных с крупными природными пожарами | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | До 01.04.2014г. | |
| 6 | Разработка и заблаговременная реализация противопожарных мероприятий по недопущению распространения лесных и торфяных пожаров на строения, а также приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | До 15.04.2014г. | |
| 7 | Выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению возникновения природных пожаров на подведомственной территории. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 15.04.2014г. | |
| 8 | Обеспечение до начала пожароопасных мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий связи, магистральных нефте-, газо-, продуктов. | | | ФКУ «УАМ Москва-Харьков», Орловский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «Орелоблгаз» | До 15.04.2014г. | |
| 9 | Организация и контроль проведения опашки населенных пунктов и объектов экономики, находящихся в зоне возможных природных пожаров. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 30.04.2014г. | |
| **3. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду** | | | | | | |
| 1 | Создание необходимых запасов материальных и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС связанных с природными пожарами и для первоочередного жизнеобеспечения населения | | | Председатель КЧС Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Гл. бухгалтер Касьянова Л.Н. | До 01.04.2014г. | |
| 2 | Проверка готовности оперативных групп и оперативного штабов КЧС и ОПБ Малахово-Слободского сельского поселения | | | Председатель КЧС Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 15.04.2014г. | |
| 3 | Контроль и проверки муниципальных образований по выполнению ими первичных мер пожарной безопасности по защите населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зоны возможных природных пожаров. | | | Отделение НД по Троснянскому району  (Ишмулов Д.В.)  Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | До 01.05.2014г. | |
| 4 | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесном фонде сельского поселения в местах организации массового отдыха людей в выходные и праздничные дни. | | | Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | С начала пожароопасного периода | |
| 5 | Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования здравоохранения социальной защиты в том числе в детских загородных оздоровительных учреждениях расположенных в близи или в лесном массиве. | | | ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Орловской области» отряд фед. противопожарной службы, ПЧ-34 (Ершов В.В.), добровольная пожарная дружина | До 01.06.2014г. | |
| 6 | Активация пожарно-профилактической работы в средствах массовой информации организация систематических репортажей о причинах и последствиях пожаров публикации о фактах привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и действий населения в случае возникновения ЧС. | | | Газета «Сельские зори (Тапилин М.Ю.),  Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.) | В течении пожароопасного периода | |
| 7 | Осуществление контроля за населенными пунктами объектами экономики и детскими загородными оздоровительными учреждениями, расположенными в лесных массивах или в непосредственной близости от них. | | | Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | В течении пожароопасного периода | |
| 8 | Осуществление контроля за противопожарными мероприятиями в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефт.- и газопроводов | | | Отделение НД по Троснянскому району (Ишмулов Д.В.),  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | С начала пожароопасного периода | |
| **2 этап – Организация контроля за противопожарной обстановкой, предупреждение и ликвидация очагов возгорания.** | | | | | | |
| 1 | Организация дежурства оперативных штабов КЧС и ОПБ по контролю за общей пожароопасной обстановкой и тушению природных пожаров на территории сельского поселения | | | Отделение НД по Троснянскому району (Ишмулов Д.В.),  Нач. отдела ГО ЧС,  Глава Малахово-Слободского сельского поселения  (Баранова Т.И.)  Зам. начальника отдела ГО ЧС  Шахова С.А. | С начала пожароопасного периода | |
| 2 | Установление на отдельных территориях особого противопожарного режима | | | Председатель КЧС и ОПБ района, казенное учреждение Орловской области «Орловское лесничество» (Знаменский С.А.) | При высокой пожарной опасности | |
| 3 | Организация мониторинга пожарной опасности в лесном фонде | | | Оперативный штаб КЧС и ОПБ района, казенное учреждение Орловской области «Орловское лесничество» (Знаменский С.А.) | С 01.05.2014г. | |
| 4 | Организация локализации и тушения лесных пожаров на территории сельского поселения | | | отряд фед. противопожарной службы, ПЧ-34 (Ершов В.В.), добровольная пожарная дружина | При возникновении пожаров | |

**Состав оперативного штаба КЧС И ОПБ по контролю за общей**

**пожароопасной обстановкой и тушению природных пожаров**

**на территории Малахово-Слободского сельского поселения**

**Руководитель штаба** – Т.И. Баранова – Глава Малахово-Слободского сельского поселения

**Члены штаба**:

1. С.А. Шахова – Ведущий специалист Малахово-Слободского сельского поселения;
2. Л.Н. Касьянова – Главный бухгалтер Малахово-Слободского сельского поселения.